|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Программа комплексного развития**

**социальной инфраструктуры муниципального**

 **образования «Вистинское сельское поселение»**

**Кингисеппского муниципального района**

**Ленинградской области**

Оглавление

[ПАСПОРТ 4](#_Toc416083040)

[Стратегия социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 9](#_Toc416083041)

[1. Стратегический анализ уровня социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение» 9](#_Toc416083042)

[1.1. Оценка уровня социально-экономического развития с выявлением конкурентных преимуществ муниципального образования и проблем, препятствующих его развитию 9](#_Toc416083043)

[1.1.1. Общая характеристика сельского поселения 9](#_Toc416083044)

[1.1.2. SWOT-анализ МО «Вистинское сельское поселение» 12](#_Toc416083045)

[**1.2. Оценка демографических и миграционных процессов в МО «Вистинское сельское поселение»** 15](#_Toc416083046)

[**1.3. Оценка развития социальной сферы муниципального образования** 18](#_Toc416083047)

[1.3.1. Здравоохранение 18](#_Toc416083048)

[1.3.2. Образование 19](#_Toc416083049)

[1.3.3. Физическая культура и спорт 22](#_Toc416083050)

[1.3.4. Культура и этнокультурное развитие 23](#_Toc416083051)

[1.3.5. Предоставление государственных и муниципальных услуг населению 28](#_Toc416083052)

[1.4. Оценка достигнутого качества жизни 29](#_Toc416083053)

[1.5 Оценка уровня обеспеченности и доступности ресурсов, необходимых для ведения и развития экономической деятельности 32](#_Toc416083054)

[**1.6. Анализ качества и доступности инфраструктуры (инженерной, транспортной) и транспортного обслуживания муниципального образования** 33](#_Toc416083055)

[1.6.1. Анализ качества и доступности инженерной инфраструктуры 33](#_Toc416083056)

[1.6.2. Анализ качества и доступности транспортного обслуживания 34](#_Toc416083057)

[1.7. Оценка состояния организационных структур и эффективности деятельности органов местного самоуправления 35](#_Toc416083058)

[1.8. Оценка уровня градостроительного развития муниципального образования 36](#_Toc416083059)

[**1.9. Анализ межбюджетных отношений** 40](#_Toc416083060)

[1.10.Выявление действующих полюсов и точек развития муниципальной экономики, оценка инвестиционного потенциала МО «Вистинское сельское поселение» 43](#_Toc416083061)

[1.11. Формирование перечня муниципальных программ 44](#_Toc416083062)

[1.12. Экологические проблемы территории поселения 48](#_Toc416083063)

[2. Разработка миссии, стратегического видения, целей и приоритетных направлений социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение» 50](#_Toc416083064)

[2.1 Разработка миссии, стратегического видения, целей и приоритетных направлений социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение» 50](#_Toc416083065)

[2.2 Формирование сценариев развитие МО «Вистинское сельское поселение» 54](#_Toc416083066)

[2.3. Определение целевых показателей условий жизни населения муниципального образования на стратегическую перспективу 59](#_Toc416083067)

[2.4. Определение возможностей представителей коренных малочисленных народов РФ, компактно проживающих на территории МО «Вистинское сельское поселение», для этнокультурного развития и поддержания традиционного уклада и видов хозяйственной деятельности 60](#_Toc416083068)

[2.5 Определение новых возможных точек роста экономики муниципального образования 64](#_Toc416083069)

[3. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 68](#_Toc416083070)

[4. Механизмы реализации Программы и контроль за ее реализацией 90](#_Toc416083071)

[5. Перечень целевых показателей Программы 92](#_Toc416083072)

[6. Перечень приоритетных инвестиционных проектов на территории муниципального образования 94](#_Toc416083073)

[7. Отчет о результатах общественного обсуждения Программы 97](#_Toc416083074)

[7.1. Осуществление сбора мнений и предложений представителей общественности (населения, бизнеса, представителей коренных малочисленных народов Российской Федерации, общественных организаций) по стратегическим приоритетам и направлениям социально-экономического развития и государственного и муниципального управления 97](#_Toc416083075)

[7.2. Проведение общественных слушаний в формате круглого стола с представителями Администрации МО «Вистинское сельское поселение» муниципального района «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, депутатами, представителями общественности, представителями коренных малочисленных народов Российской Федерации для рассмотрения результатов разработки стратегии социально-экономического развития и плана реализаци стратегии муниципального образования 100](#_Toc416083076)

# ПАСПОРТ

**программы комплексного развития**

**социальной инфраструктуры муниципального**

**образования «Вистинское сельское поселение»**

**Кингисеппского муниципального района**

**Ленинградской области.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Вистинское сельское поселение Кингисеппского района Ленинградской области» |
| Участники муниципальной программы | 1. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
2. МО «Кингисеппский муниципальный район
 |
| Нормативно-правовые основания для реализации Программы | * Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
* Постановление Правительства Ленинградской обл. № 434 от 18.09.14
* Об утверждении порядка предоставления и расходования в 2014 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образования Ленинградской области на разработку, актуализацию планов и программ комплексного социально-экономического развития
* Постановление Правительства Ленинградской обл. №461 от 15.10.2014 «О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на разработку, актуализацию планов и программ комплексного социально-экономического развития»
 |
| Цель программы | Повышение качества жизни населения и достижение баланса развития экономики, социальной и этнокультурной среды, экологии через реализацию концепции устойчивого развития |
| Приоритетные направления развития и задачи  | 1. Развитие экономики
* Развитие и содействие реализации кадрового потенциала населения;
* Создание системы профориентации молодежи и ее ориентация на востребованные ведущими предприятиями территории профессии и компетенции;
* Содействие местному малому бизнесу, ориентированному на производственную деятельность и промышленный сервис;
* Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков на территории поселения посредством обеспечение полноты описания кадастрового учета.
1. Развитие социальной сферы
* Обеспечение многообразия и полноты форм, доступности и качества социальных услуг;
* Выполнение на территории поселения региональных стандартов проживания;
* Формирование муниципального жилого фонда для специалистов социальной сферы (врачей, работников культуры, учителей и др.);
* Развитие мобильных и удаленных форм предоставления государственных и муниципальных услуг на территории поселения.
1. Развитие этнокультурной среды
* Поддержка деятельности ижорской общины как ключевого элемента развития гражданского общества в сельском поселении;
* Создание центров сохранения укладов и традиций ижорского народа на базе объектов этнопоселенческого типа;
* Привлечение внимания широкой общественности к проблемам развития национальной ижорской культуры и языка;
* Содействие проведению традиционных праздников ижорского народа и культурным обменам;
* Развитие массовой культуры на базе этнокультурных традиций ижорского этноса;
* Создание условий для развития творческих коллективов художественной самодеятельности ижорского народа;
* Развитие преподавания ижорского языка.
1. Защита окружающей среды
* Разработка экологической стратегии поселения;
* Развитие методологической базы деятельности органов местного самоуправления в сфере безопасности окружающей среды;
* Придание экологическим проблемам поселения международного статуса в рамках программ приграничного сотрудничества;
* Конвертация экономических успехов в программы защиты окружающей среды и здоровья человека;
* Содействие созданию системы общественного эко-мониторинга;
* Создание системы соглашений о гармонизации экономического и экологического развития с резидентами МТП «Усть-Луга» и предприятий территории;
* Предотвращение чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
* Сохранение высокого качества окружающей среды при развитии транспортной и промышленной функций поселения.
1. Создание качественной жилой среды
* Резервирование земельных ресурсов под развитие всех видов инфраструктуры поселения на долгосрочный период;
* Реновация жилого фонда поселения;
* Координация процессов обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой промышленных, жилых и общественно-деловых объектов поселения;
* Отвод транзитных грузовых, потоков от селитебных и рекреационных зон;
* Развитие транспортного обслуживания поселения.
 |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа разработана на период 2015-2025 гг.Программа реализуется в два этапа:1 этап – 2015-2017 годы, общий объем финансирования - 6509 тыс.руб.;2 этап – 2018-2025 годы, общий объем финансирования – 76 556 тыс. руб. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Население муниципального образования на 01 января | 4000 | Чел. |
| Число мест в дошкольных учреждениях | 60 | Мест/1000 жителей |
| Число мест в общеобразовательных школьных учреждениях | 109 | Мест/1000 жителей |
| Мощность амбулатории | 45 | Посещений/смена |
| Площадь плоскостных спортивных сооружений | 0,4 | Га/1000 жителей |
| Укомплектованность врачами | 100% | % |
| Укомплектованность средним медицинским персоналом | 100% | % |
| Изношенность сетей теплоснабжения | 5% | % |
| Изношенность сетей электроснабжения | 5% | % |
| Изношенность сетей водоснабжения | 5% | % |
| Изношенность сетей водоотведения | 5% | % |
| Удельный вес газа в топливном балансе поселения | 90% | % |
| Число печатных СМИ, издающихся на ижорском языке | 1 | Ед. |
| Число книг и методических пособий, изданных на ижорском языке  | 10 | Ед. |
| Посещаемость культурных мероприятий | 5721,1 | Посещений/1000 чел. |
| Среднемесячный уровень оплаты труда (в ценах 2014 года) | 62048 | Руб. |
| Физический износ жилого фонда | <20% | % |
| Общая площадь жилищного фонда в среднем на одного жителя поселения | 35 | Кв.м./чел. |
| Число капитально отремонтированных и реконструированных объектов культуры  | 2 | Ед. |
|  |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы носит прогнозный характер и составляет 83 065 тыс. руб**.**, в том числе:1) по источникам финансирования:* федеральный бюджет - 0,00 тыс.руб.
* областной бюджет - 72050 тыс.руб.

|  |  |
| --- | --- |
| 2015 г. | 550,00 |
| 2016 г. | 1500,00 |
| 2017 г. | 0,00 |
| 2018-2025 гг. | 70000,00 |

* местный бюджет – 8 060 тыс.руб.

|  |  |
| --- | --- |
| 2015 г. | 920,00 |
| 2016 г. | 1197,00 |
| 2017 г. | 877,00 |
| 2018-2025 гг. | 5066,00 |

* прочие источники - 2955 тыс.руб.

|  |  |
| --- | --- |
| 2015 г. | 455,00 |
| 2016 г. | 740,00 |
| 2017 г. | 270,00 |
| 2018-2025 гг. | 1490,00 |

2) по годам, тыс.руб.:

|  |  |
| --- | --- |
| 2015 г. | 1925,00 |
| 2016 г. | 3437,00 |
| 2017 г. | 1147,00 |
| 2018-2025 гг. | 76556,00 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности | * Создание партнерских взаимовыгодных отношений с компаниями, осуществляющими деятельность на территории поселения. Заключение соглашений о социальном партнерстве и синхронизации экономического, социального и экологического развития территории МО;
* Повышение кадрового потенциала поселения и трудоустройство жителей поселения на высокооплачиваемые и высокотехнологичные рабочие места на предприятиях МТП «Усть-Луга» и смежных с ним предприятий;
* Создание условий для привлечения специалистов социальной сферы (здравоохранение, образование, культура и др.) для работы в поселении;
* Создание этнокультурных центров ижорского народа на базе реконструированных домов культуры, строительство этнокомплекса «Ижорская усадьба»;
* Создание условий для развития образования и издательской деятельности на ижорском языке;
* Разработка экологической стратегии поселения;
* Переход к развитию поселения, основанному на принципах устойчивого развития;
* Создание условий для деятельности национальных объединений и организаций.
 |

# Стратегия социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района

## 1. Стратегический анализ уровня социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение»

### Оценка уровня социально-экономического развития с выявлением конкурентных преимуществ муниципального образования и проблем, препятствующих его развитию

### 1.1.1. Общая характеристика сельского поселения

 «Вистинское сельское поселение» муниципальное образование - Муниципальное образование, входящее в состав Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. Административным центром поселения является деревня Вистино.

В состав поселения входит 19 населенных пунктов с численностью жителей от 2 до 914 человек, см. таблицу 1.1.1.1.

**Таблица 1.1.1.1. – Населенные пункты МО «Вистинское сельское поселение» на 01.01.2014 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта |
| 1 | Вистино |
| 2 | Валяницы |
| 3 | Глинки |
| 4 | Горки |
| 5 | Дубки |
| 6 | Залесье |
| 7 | Косколово |
| 8 | Кошкино |
| 9 | Красная Горка |
| 10 | Логи д. |
| 11 | Логи пос. |
| 12 | Мишино |
| 13 | Новое Гарколово |
| 14 | Пахомовка |
| 15 | Ручьи |
| 16 | Слободка |
| 17 | Сменково |
| 18 | Старое Гарколово |
| 19 | Югантово |

Общая численность населения на 01.01.2014 года по данным статистики составляет 1853 человека. Площадь поселения составляет 20296,2 га. Численность населения по населенным пунктам приведена в разделе 1.2

До начала 2000-х ключевым видом экономической деятельности в поселении являлось рыболовство и рыбопереработка. В деревнях поселения в 1950-1980-е была создана социальная инфраструктура, построены многоквартирные дома, создана коммунальная инфраструктура с положительным балансом мощности/нагрузки по системам.

В 1990-х в связи с объективными биологическими процессами в Финском заливе и ведением работ по строительству морского порта улов рыбы на территории поселения снизился, сделав рыболовство и рыбопереработку экономически нерентабельными в промышленном масштабе.

К началу 2000-х основным экономическим драйвером развития территории стал расположенный на территории Вистинского сельского поселения, и прилегающих к территории поселения намывных территориях, морской торговый порт многоцелевого назначения «Усть-Луга» (далее МТП «Усть-Луга»), строящийся на условиях государственно-частного партнерства по программе «Модернизация транспортной системы Российской Федерации», а также объекты припортовой индустриально-логистической зоны. В порту по состоянию на 2014 год имеется 19 причалов общей протяженностью 4 061,68 п. м. Функционирует 12 стивидорных компаний, обрабатывающих различные типы грузов.

МТП «Усть-Луга» входит в число крупнейших портов России по грузообороту (3-е место по состоянию на 2014 год), занимает первое место по темпам роста грузооборота. При сохранении тенденций к развитию порта он займет первое место в России не позднее 2017 года. Фактический и плановый грузооборот МТП «Усть-Луга» представлен на рисунке 1.1.1.1.

**Рисунок 1.1.1.1 - Грузооборот МТП «Усть-Луга» в анализируемом и прогнозируемом периоде[[1]](#footnote-1)**

Грузооборот МТП «Усть-Луга» формируется ключевыми продуктами российского экспорта: металлы, уголь, удобрения, газ, нефть. Для настоящей стратегии не рассматривается коренное изменение парадигмы экспорта из Российской Федерации. Развитие грузооборота порта, логистических услуг и обрабатывающей промышленности рассматривается как постоянное условие развития территории МО «Вистинское сельское поселение».

Общий объем накопленных инвестиций в МТП «Усть-Лугу» (без учета транспортных и инженерных инфраструктурных проектах на прилегающих территориях) составил на 1 января 2013 г. 166,3 млрд. руб., в том числе 120,6 млрд. руб. частных средств, с тенденцией к дальнейшему росту в долгосрочной перспективе.

Подушевые инвестиции в 2011-2013 гг. составили на территории МО «Вистинское сельское поселение» в среднем ок.482,5 тыс.руб. в год.

На территории поселения и намывных прибрежных территориях (относятся к МО «Усть-Лужское сельское поселение») расположены следующие терминалы:

* Новая гавань;
* Нефтебаза «Усть-Луга»;
* Терминал нефти и бункеровки;
* Комплекс по перевалке фракционного стабильного газового конденсата;
* Угольный терминал;
* Универсальный перегрузочный комплекс;
* Комплекс по перевалке технической серы;
* Комплекс наливных грузов;
* Терминал перевалки нефти;

В различных стадиях проектирования и строительства находятся

* Металлургический терминал;
* Терминал минеральных удобрений.

Основными факторами быстрого экономического развития территории Вистинского сельского поселения в 2000-2010-е гг. стали:

* близость крупных населенных пунктов с высоким кадровым, экономическим и технологическим потенциалом (г. Санкт-Петербург, г. Кингисепп, г. Сосновый Бор);
* природно-климатические условия в Лужской губе, пригодные к круглогодичной эксплуатации порта и коротким периодом ледовой проводки;
* развитие сети автомобильных дорог и железнодорожных подходов в рамках IХ Международного интермодального транспортного коридора;
* относительная близость мощного источника электроэнергии – Ленинградской АЭС (г. Сосновый Бор);
* возможность использования единой инфраструктуры для промышленных целей и обеспечения порта;
* наличие свободных территорий;

Территориальное развитие МТП «Усть-Луга» в МО «Вистинское сельское поселение», создание новых рабочих мест в его терминалах, программы социального партнерства компаний-резидентов порта обеспечили существенный рост поступлений в доходную часть бюджета поселения (см. раздел 1.9) и создали экономические предпосылки для решения долгосрочных задач социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение».

Высокие темпы роста инвестиций и смена экономического уклада с аграрно-промышленного на индустриальный на ограниченном временном периоде привели к ряду проблем и дисбалансов социально-экономического развития, в том числе к:

* неготовности местного населения в части имеющегося профессионального и образовательного уровня к трудовой деятельности на терминалах и сооружения МТП «Усть-Луга», что привело к низкому уровню вовлеченности местного населения в экономическую деятельность порта при одновременной утрате градообразующего предприятия в сфере рыболовства и рыбопереработки;
* снижения качества проживания в поселении, в том числе росту уровня шумового загрязнения, связанного с высокой интенсивностью движения грузового транспорта, ухудшению экологической ситуации и загрязнению атмосферы продуктами переваливаемых грузов (угольная пыль, сера и др.);
* социальным протестам в связи со строительством новых объектов портовой и промышленной инфраструктуры, накоплением социально-экономических дисбалансов (износ инженерной и транспортной инфраструктуры, износ жилого фонда, проблема миграции, плохая транспортная доступность поселения, недостатки оказания услуг в сфере здравоохранения и пожарной охраны, недостаточной доступности государственных услуг в районном центре);
* угрозе потери идентичности коренного ижорского населения, потерявшего возможность заниматься хозяйственной деятельность в рамках традиционного уклада жизни;
* угрозе депопуляции поселения вследствие отъезда молодежи и трудоспособного населения из-за невозможности устроиться на высокооплачиваемую работу на территории поселения на предприятиях МТП «Усть-Луга».

### 1.1.2. SWOT-анализ МО «Вистинское сельское поселение»

Стратегический анализ социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение» выполнен в рамках метода SWOT-анализа, подразумевающего анализ сильных и слабых сторон внутренней среды объекта, возможностей и угроз внешней среды, и приведен в таблице 1.1.1.2

**Таблица 1.1.1.2 – Результаты SWOT-анализа МО «Вистинское сельское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| **СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ*** Высокий уровень инвестиционной привлекательности (развитие мультимодального логистического комплекса, в т.ч. торгового порта, терминалов СПГ, крупнейшего в СЗФО грузового аэропорта), входит в число наиболее привлекательных для инвестиций в Ленобласти с объемом накопленных инвестиций в 166 млрд руб.[[2]](#footnote-2);
* Выгодное географическое расположение (близость Санкт-Петербурга, Кингисеппа, Соснового Бора, границы с ЕС);
* Расширение налоговой базы - рост доходов бюджета поселения;
* Развитое локальное этнокультурное сообщество;
* Связи с финно-угорскими общинами в России и за рубежом;
* Растущий рынок труда с долгосрочным спросом на квалифицированных рабочих и специалистов;
* Положительный баланс мощности/нагрузки на системы инженерной инфраструктуры;
 | **СЛАБЫЕ СТОРОНЫ*** Низкая конверсия экономических успехов в рост качества жизни населения;
* Стремительно ухудшающаяся экологическая ситуация;
* Неукомплектованность медицинских учреждений медперсоналом (нехватка врачебного персонала);
* Отсутствие системной политики профориентации молодежи и населения в трудоспособном возрасте;
* Высокий физический износ жилого фонда и инженерных коммуникаций;
* Низкая транспортная доступность объектов периодического использования (больница, государственные учреждения и др.)
* Низкая доступность государственных услуг (удаленность районных учреждений, МФЦ);
* Низкая включенность населения в процессы экономического развития;
* Несоответствующая нормативам работа экстренных служб (скорая помощь, пожарная охрана).
 |
| **ВОЗМОЖНОСТИ*** Развитие индустриальной зоны МТП «Усть-Луга» в перспективе до 2030 г. (инвестиции до 538 млрд рублей в создание предприятий, 68,7 млрд в инженерно-транспортную инфраструктуру[[3]](#footnote-3));
* Конвертация экономических результатов в рост социальных возможностей и снижение экологических рисков;
* Гармонизация экономики-экологии-социального развития, заключение многостороннего соглашения (Вистинское СП - Область/район - инвесторы МТП "Усть-Луга") о координации развития портовой зоны и сельского поселения;
* Развитие массовой культуры на базе этнокультурных традиций ижорского этноса;
* Развитие духовного и культурно-познавательного центра на базе объектов этнопоселенческого типа, Сойкинской святыни и др.;
* Развитие муниципального жилищного фонда (социальный найм) - жилье для специалистов;
* Долгосрочная политика профориентации молодежи;
* Придание международного статуса экологическим мероприятиям вокруг МТП «Усть-Луга»;
* Развитие мобильных и удаленных форм предоставления государственных и муниципальных услуг;
* Развитие агломерации «Вистинское СП – Усть-Луга»;
* Создание экологической стратегии поселения;
* Развитие международных связей поселения.
 | **УГРОЗЫ*** Депопуляция и исчезновение населенных пунктов на территории поселения, отток экономически активного населения в результате экологического кризиса;
* Утеря этнокультурного наследия ижорского народа вследствие смены экономического уклада;
* Непримиримая позиция "против всего нового";
* Оптимизация или закрытие учреждений социальной сферы вследствие недозагрузки;
* Возможный наплыв трудовых мигрантов из стран СНГ (при реализации новых крупных инвестиционных проектов);
* Маргинализация населения вследствие смены уклада жизни и ускоренной урбанизации, ухудшение криминогенной обстановки;
* Длительное нахождение Российской Федерации под экономическими санкциями стран Евросоюза, США, Канады и др.государств.
 |

**1.2. Оценка демографических и миграционных процессов в МО «Вистинское сельское поселение»**

На 01.01.2014 г. в МО «Вистинское сельское поселение», включающем 19 поселений, численность постоянного населения по данным статистики составляет 1853 человека. При этом согласно данным, представленным администрацией поселения, в Вистинском сельском поселении проживает 1740 человек. Численность автохтонного ижорского населения – 129 человек[[4]](#footnote-4). Численность населения в каждом населенном пункте[[5]](#footnote-5) представлена в таблице 1.2.1.

**Таблица 1.2.1. Численность населения МО «Вистинское сельское поселение» в разрезе населенных пунктов, 2013-2014 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование населенного пункта** | **2013** | **2014** |
| 1 | Вистино | 908 | 914 |
| 2 | Валяницы | 66 | 63 |
| 3 | Глинки | 42 | 42 |
| 4 | Горки | 74 | 70 |
| 5 | Дубки | 29 | 31 |
| 6 | Залесье | 37 | 36 |
| 7 | Косколово | 23 | 25 |
| 8 | Кошкино | 2 | 2 |
| 9 | Красная Горка | 10 | 12 |
| 10 | д.Логи | 77 | 75 |
| 11 | пос.Логи | 14 | 14 |
| 12 | Мишино | 23 | 25 |
| 13 | Новое Гарколово | 5 | 5 |
| 14 | Пахомовка | 35 | 37 |
| 15 | Ручьи | 295 | 295 |
| 16 | Слободка | 26 | 23 |
| 17 | Сменково | 4 | 8 |
| 18 | Старое Гарколово | 16 | 15 |
| 19 | Югантово | 48 | 48 |
|  | **Всего** | **1734** | **1740** |

Численность мужчин (на 01.01.2014) составляла 826 чел., численность женщин – 914 чел.

Возрастная структура населения МО «Вистинское сельское поселение» представлена на рисунке 1.2.1.

**Рисунок 1.2.1 – Возрастная структура населения МО «Вистинское сельское поселение» (на 01.01.2014 г.)**

Распределение населения по признаку трудоспособности представлено на рисунке 1.2.2.

**Рисунок 1.2.2. – Распределение населения МО «Вистинское сельское поселение» по признаку трудоспособности**

Коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения, в МО «Вистинское сельское поселение» увеличился с 8 до 12 (по данным на 01 января 2013 и 2014 года соответственно). Вместе с этим, коэффициент смертности, человек на 1000 населения, сократился с 20 до 13 в аналогичном периоде.

Численность населения, имеющего временную регистрацию на территории сельского поселения, составляет 126 человек (по состоянию на 01.01.2014). Миграционные процессы в МО «Вистинское сельское поселение» связаны с двумя факторами:

1. Отток молодого населения в более крупные районные центры и города для получения образования и поиска более высоко оплачиваемой работы;

2. Приток трудовых мигрантов, чье переселение в муниципальное образование и прилегающие к нему территории связано с реализацией большого числа инвестиционных проектов по строительству на Сойкинском полуострове и в Усть-Луге.

В предшествующих периодах ситуация с миграционными процессами на территории МО «Вистинское сельское поселение» носила более острый характер вследствие значительного числа мигрантов, находящихся на территории, в т.ч. некоторых из них – незаконно. Кингисеппской городской прокуратурой Ленинградской области проводились выездные проверки по соблюдению на территории Вистинского сельского поселения трудового законодательства о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. В ходе таких проверок было установлено, что часть работников нарушает законодательство, осуществляя свою деятельность без разрешения или без патента на работу, в связи с чем эти лица были привлечены к административной ответственности. Кроме того, на ухудшение криминогенной обстановки, связанной с большим количеством мигрантов, проживающих и/или находящихся в окрестностях муниципального образования, поступали неоднократные жалобы от жителей, также ими было подготовлено соответствующее обращение к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.

В настоящее время ситуация сгладилась ввиду завершения нескольких крупных проектов строительства терминалов в Усть-Луге и на территории Вистинского сельского поселения и соответствующего ему отъезда части мигрантов. В то же время, есть ряд крупных инвестиционных проектов, предполагаемых к строительству на территории муниципального образования (перечень приведен в разделе 6), что повлечет за собой следующую волну миграционного прироста.

По результатам анализа демографических и миграционных процессов в МО «Вистинское сельское поселение» были отмечены следующие тенденции:

- рост численности постоянного населения, за счет роста коэффициента рождаемости и сокращения смертности, а также миграционного притока населения;

- сокращение численности населения трудоспособного возраста, старение населения, вследствие чего возрастает демографическая нагрузка на трудоспособное население;

- «волнообразный» миграционный прирост, связанный с реализацией крупных инвестиционных проектов по строительству транспортно-логистического комплекса в Усть-Луге и на территории Вистинского сельского поселения, а также сопутствующее ему ухудшение криминогенной обстановки и негативное влияние на оценку жителями комфортности и безопасности окружающей среды.

В долгосрочной перспективе предполагается рост численности населения как МО «Вистинское сельское поселение», так и Кингисеппского района в целом. Согласно Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года, прирост населения Кингисеппского района составит 50-70 тыс. человек, что в целом соответствует числу создаваемых в рамках реализации крупных инвестиционных проектов рабочих мест. Генеральным планом Вистинского сельского поселения прогнозируется рост численности населения до 4 тыс. человек к 2025 году, до 17,3 тыс. человек – к 2035 году.

**1.3. Оценка развития социальной сферы муниципального образования**

### 1.3.1. Здравоохранение

На территории МО «Вистинское сельское поселение» функционирует 1 амбулатория, мощность учреждения здравоохранения составляет 30 посещений в смену.

Общая заболеваемость населения Кингисеппского района за 2013 год увеличилась по сравнению с 2012 годом на 7,3%. Одной из причин является улучшение диагностики болезней системы кровообращения и костно-мышечной системы.

Заболеваемость активными формами туберкулеза в 2013 году в Кингисеппском районе снизилась в 1,3 раза и составила 32,8 на 100 тыс. населения (среднеобластной показатель – 53,85).

В полтора раза ниже среднеобластного остается показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией, хотя за 2013 год в Кингисеппском районе он вырос в 1,7 раза и составил 54,3 на сто тысяч населения (в Ленинградской области – 79,5, в России – 53,6).

Первичная заболеваемость злокачественными новообразованиями по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 14,3 процента, но остается выше среднеобластного показателя на 33,8 процента. По онкологическим заболеваниям Кингисеппский район занимает одно из лидирующих мест в Ленинградской области.

Кроме того, в теплое время года отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Сравнивая заболеваемость данной группой болезней в 2014 году с аналогичным периодом в 2013 можно сделать вывод о том, что заболеваемость повысилась в 1,5 раза. Специалисты доказывают, что увеличивающееся количество зараженных обусловлено нарушениями санитарных правил и норм при приготовлении пищи, отсутствие контроля качества продуктов, нарушение норм условий хранения и реализации продуктов, низкой гигиенической культурой персонала на предприятиях общего питания и торговли.

Основной проблемой сферы здравоохранения в МО «Вистинское сельское поселение» является низкая доступность учреждений здравоохранения с точки зрения номенклатуры оказываемых услуг и их качества. Основная часть наиболее востребованных услуг здравоохранения (лучевая диагностика, клинические и лабораторные исследования, стоматологические кабинеты, профильные специалисты) доступны для населения только в г.Кингисеппе, что, учитывая сложившуюся ситуацию с транспортным сообщением, числом маршрутов, обслуживающих сельское поселение и интервалом их движения, означает необходимость тратить целый день на поездку для получения необходимой услуги, а в случае с тяжелыми заболеваниями, а не плановым осмотром, представляет сложности. Это ведет к возрастанию нагрузки на учреждения здравоохранения г. Кингисеппа за счет приезжающих, что означает ухудшение качества оказываемых услуг, а также трудность получения услуг ввиду возникновения очередей и сложности записи на прием.

Время прибытия скорой помощи в Вистинское сельское поселение также не соответствует нормативным параметрам. Время ожидания скорой помощи может варьироваться от 1,5 до 3 часов, т.е. требуемая оперативная помощь не может быть оказана вовремя.

Частичным решением сложившейся проблемы могут стать мероприятия по поддержке открытия на территории Вистинского сельского поселения частных организаций здравоохранения, а также их вхождение в систему обязательного медицинского страхования, что даст возможность оказывать населению требуемые медицинские услуги в шаговой доступности, не налагая при этом на население существенного финансового бремени.

В настоящее время в дер. Вистино ведутся работы по проектированию и строительству новой амбулатории мощностью 45 посещений в смену с дневным стационаром на 13 коек. Проект предполагается осуществить за счет внебюджетных средств. Реализация данного проекта позволит повысить доступность медицинских услуг для населения.

Одной из проблем, как социальной сферы в общем, так и здравоохранения в частности, является проблема обеспеченности жильем работников, приезжающих в поселение. В настоящее время в МО «Вистинское сельское поселение» отсутствует муниципальный жилой фонд, который можно было бы использовать для предоставления жилья приезжим специалистам, в т.ч. врачам и медицинскому персоналу.

Таким образом, в целях развития сферы здравоохранения Вистинского сельского поселения должны быть поставлены следующие задачи:

1. Развитие и расширение сети учреждений, в т.ч.

- расширение номенклатуры предоставляемых населению услуг, а также повышение их качества;

- реконструкция и/или модернизация существующих объектов здравоохранения и повышение их технической оснащенности;

- выделение территорий для строительства новых объектов, а также содействие в обеспечении помещениями организаций, желающих организовать частные учреждения здравоохранения.

2. Реализация мероприятий для повышения мотивации и привлечения сотрудников отрасли здравоохранения, в т.ч. создание условий для обеспечения приезжающих специалистов жилищным фондом.

### 1.3.2. Образование

Сфера образования в МО «Вистинское сельское поселение» представлена следующими образовательными учреждениями:

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» дер. Вистино,

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вистинская основная общеобразовательная школа».

Мощность детского сада составляет 155 мест, число воспитанников – 66 человек. В детском саду работают 4 возрастные группы: 1 группа раннего возраста (от 1 до 3 лет), 2 общеразвивающие группы (от 3 до 4 лет и от 4 до 6 лет), и 1 группа предшкольного возраста (от 6 до 7 лет).

В ДОУ создана необходимая материальная база и условия для образовательной и воспитательной работы, накоплен опыт воспитательно-образовательной работы, позволяющий заложить фундамент знаний воспитанников, обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту образования, Закону Российской Федерации «Об образовании».

Детский сад оснащен мебелью, игрушками и инвентарем. Имеется необходимое физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем. При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности для здоровья детей используемого материала, а также характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирования и оборудования групп.

Имеются кабинеты: медицинского обслуживания, физкультурный зал и музыкальный зал, детская библиотека, уголок избы для приобщения к истокам русской культуры, которые оснащены удобным оборудованием. В ДОУ имеются технические средства: магнитофон, музыкальный центр, компьютеры, сканер, принтер. Имеется достаточное количество методической литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесс в ДОУ. Организовано четырехразовое детское питание.

В ДОУ работают 7 педагогов, в т.ч. 1 педагог с первой квалификационной категорией. ДОУ в образовательных, культурно-познавательных и иных целях осуществляет внешние связи со следующими учреждениями:

- Вистинская средняя образовательная школа;

- Краеведческий музей;

- Дом культуры;

- Библиотека;

- Вистинская амбулатория;

- Музей в СОШ в д. Вистино;

- Художественные выставки при ДК Вистино;

- Сойкинское лесничество.

Дошкольным образовательным учреждением сформулированы основные направления развития учреждения на перспективу:

- удовлетворение запросов родителей на представление дополнительных образовательных услуг;

- повышение статуса ДОУ;

- создание условий для развития творческого потенциала и творческого развития каждого ребенка;

- предоставление каждому педагогу возможности повышать свою профессиональную квалификацию;

- улучшение материально – технической базы в учреждении;

- систематизация работы педагогов ДОУ по использованию в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, проектная деятельность;

- повышение качества воспитания и образования, определенных в программах;

- совершенствование работы с семьей с целью обеспечения родителей знаниями по вопросам дошкольного воспитания;

- внедрение собственных наработок в учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения.

Мощность общеобразовательной школы составляет 450 мест, число обучающихся – 106 человек. Обучение в Вистинской школе осуществляется с 1 по 9 класс, 10 и 11 классы были закрыты в 2014-2015 учебном году из-за малой комплектности. Из 9 классов-комплектов в 6 классах численность обучающихся – менее 14 человек.

В штате школы работают 18 преподавателей, в т.ч. 9 – с высшей квалификационной категорией, 1 медицинская сестра.

В школе имеется мастерская общей вместимостью 15 человек, актовый и физкультурный залы, столовая на 120 мест, собственный музей. Также в школе имеется учебно-опытный участок площадью 5000 кв.м. В школьной библиотеке имеются в наличии 6389 экземпляров книг, включая учебники. Развозка школьников от отдаленных населенных пунктов муниципального образования осуществляется школьным автобусом вместимостью 22 человека. Во всех классах имеются пособия, оборудование и методическая литература, необходимая для изучения соответствующих предметов на уровне, определенном федеральными государственными стандартами. В обучении используются современные информационные технологии – всего в школе 34 компьютера, 29 из которых используются в учебных целях, имеется доступ к сети Интернет со скоростью от 1,5 до 5 Мбит/сек.

Общая картина наполняемости образовательных учреждений МО «Вистинское сельское поселение» представлена на рисунке 1.3.1.

**Рисунок 1.3.1. Наполняемости образовательных учреждений МО «Вистинское сельское поселение», в % от мощности**

Сложившийся уровень наполняемости, с одной стороны, может рассматриваться как положительный фактор. Отсутствует неудовлетворенная потребность в местах в дошкольных и общеобразовательных организациях, что является также привлекательным фактором для трудовых мигрантов из других районов Ленинградской области или регионов или стран.

С другой стороны, малая наполняемость и малокомплектность классов представляют риск дальнейшей «оптимизации» учреждений образования, как это произошло с 10-11 классами. Отсутствие в настоящее время в поселении возможности для молодежи посещать 10 и 11 классы приводят к оттоку населения из сельского поселения, зачастую вместе с родителями. Такая ситуация, в совокупности с недостаточно развитой системой профориентации, приводит к сокращению численности населения трудоспособного возраста на территории муниципального образования, и лишает молодежь возможности получать необходимое профильное образование и соответствующие компетенции, и продолжать работать рядом с местом рождения и проживания.

Вместе с тем, в соответствии с демографическим прогнозом, увеличение численности населения муниципального образования в перспективе позволит решить проблему недозагрузки сети учреждений.

Одной из проблем сферы образования, касающейся не только Вистинского сельского поселения и Кингисеппского района, но и России в целом, является утрата связей между производственным и образовательным секторами, отсутствие взаимного трансфера компетенций, отсутствие в учреждениях среднего профессионального образования современной материально-технической базы обучения, соответствующей потребностям предприятий, в связи с чем выпускники, даже получив профильное образование, не могут получить работу, поскольку не имеют компетенций, необходимых для выполнения должностных обязанностей. Соответственно, наблюдается низкая заинтересованность предприятий в организации практик и стажировок студентов учреждений среднего профессионального образования.

Таким образом, с учетом происходящих на территории экономических процессов (строительство и запуск крупных инвестиционных проектов в транспортно-логистической, авиационной, химической отраслях), а также с учетом демографического прогноза, в образовательной сфере могут быть сформулированы следующие направления развития:

1. Развитие и планирование перспектив расширения сети учреждений образования, реконструкция и модернизация существующих объектов и строительство новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам, с учетом особенностей демографической структуры населения и его расселения по территории поселения;

2. Возврат 10-11 классов в сельское поселение, либо организация транспортной доступности учреждений образования;

3. Повышение качества образования и квалификации жителей Вистинского сельского поселения, обеспечивающее для них возможность встраивания в изменяющийся уклад жизни и экономики, обеспечение соответствия навыков и компетенций создающимся рабочим местам;

4. Развитие системы профориентации, целенаправленное формирование у подрастающего поколения направленности на овладение теми профессиями и навыками, которые будут востребованы рядом с местом проживания и позволят обеспечить достойный уровень качества жизни, а также развитие системы профессиональной переподготовки кадров;

5. Содействие заключению договоров на целевую подготовку молодежи Вистинского сельского поселения в действующих учебных заведениях по направлениям, связанным с эксплуатацией морских и речных судов, логистикой и управлением перевозками, эксплуатацией портовой инфраструктуры и др., а также содействие налаживанию контактов с предприятиями-резидентами, осуществляющими деятельность на территории сельского поселения, заключение договоров о прохождении практики студентами, обучающимися по программам среднего профессионального образования;

6. Содействие решению жилищного вопроса для специалистов сферы образования.

### 1.3.3. Физическая культура и спорт

Вопросам развития физической культуры и спорта в МО «Вистинское сельское поселение» уделяется значительное внимание.

На 01.01.2014 г. в Вистинском сельском поселении число спортивных сооружений составляло 3 единицы, в т.ч. 2 стадиона и 1 спортивный зал. Численность занимающихся физической культурой и спортом составляла 62 человека, в т.ч. 35 учащихся.

В 2014 году в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» в дер. Вистино был осуществлен капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Вистинская средняя общеобразовательная школа». Капитальный ремонт осуществлялся за счет средств бюджета Ленинградской области и бюджета Кингисеппского муниципального района. Обновленная площадка представляет собой комплекс спортивных сооружений, обеспечивающих возможности для занятий различными видами спорта, в т.ч.:

* универсальное поле, которое летом может быть использовано для мини-футбола, зимой – для хоккея,
* беговые дорожки,
* гимнастические снаряды,
* выделенные зоны для баскетбола и волейбола.

Площадка доступна для использования всеми жителями поселения в свободное от школьных занятий время. На площадке планируется проведение школьных занятий по физической культуре, учебно-тренировочных занятий и соревнований местного уровня по баскетболу, волейболу, мини-футболу и легкой атлетике, а также организация сдачи нормативов ГТО (Готов к труду и обороне).

Кроме того, в Вистинском сельском поселении планируется возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, в непосредственной близости от школы и детского сада дер. Вистино.

Таким образом, в Вистинском сельском поселении ведутся активные работы по осуществлению доступности спортивных объектов и мест для занятия физической культурой для населения, включающие в себя реновацию существующих объектов и обеспечение их соответствия современным требованиям, а также осуществляется или планируется строительство новых объектов инфраструктуры физической культуры и спорта. Важной составляющей в обеспечении доступности спортивных объектов должно стать обеспечение транспортной доступности указанных спортивных объектов и сооружений для жителей всех населенных пунктов муниципального образования. Кроме того, необходимы организационные мероприятия, способствующие популяризации среди населения здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом.

### 1.3.4. Культура и этнокультурное развитие

На территории МО «Вистинское сельское поселение» функционируют 2 дома культуры (Вистинский и Горковский), 2 библиотеки, Ижорский музей. Число мест в учреждениях культурно-досугового типа составляет 400 мест.

Общее число мероприятий, проведенное домами культуры в Вистинском сельском поселении, составляет по итогам 2014 года 170 мероприятий, их посетили более 9000 человек. Посещаемость мероприятий, проводимых в учреждениях культурно-досугового типа, отражена на рисунке 1.3.4.1.

**Рисунок 1.3.4.1. Посещаемость мероприятий, проводимых в учреждениях культурно-досугового типа МО «Вистинское сельское поселение»,**

**посещ. на 1000 чел.**

По показателю посещаемости мероприятий Вистинское сельское поселение несколько опережает среднее значение показателя по Ленинградской области, что свидетельствует об интересе жителей к проводимым мероприятиями и их востребованности всеми слоями населения. Интенсивность проведения мероприятий составляет 1 раз в 2 дня.

Структура мероприятий, проводимых в учреждениях культурно-досугового типа, представлена на рисунке 1.3.4.2.

**Рисунок 1.3.4.2. Структура мероприятий, проводимых в учреждениях культурно-досугового типа МО «Вистинское сельское поселение»**

Из рисунка видно, что основными типами проводимых мероприятий являются концерты художественной самодеятельности (23%), мастер классы (18%) и проведение тематических вечеров (14%).

Структура мероприятий по численности посетителей представлена на рисунке 1.3.4.3.

**Рисунок 1.3.4.3. Структура мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях МО «Вистинское сельское поселение», по численности посетителей**

К числу наиболее посещаемых мероприятий относятся выставки (32%), массовые гуляния (24%) и концерты художественной самодеятельности (17%).

Таким образом, в целом, предлагаемая номенклатура культурно-досуговых мероприятий соответствует запросам населения Вистинского сельского поселения. Вместе с тем, учреждениям рекомендуется расширить перечень мероприятий с учетом интересов и потребностей молодежи, в том числе организовать проведение дискотек, увеличить число кинопоказов и т.д.

В Вистинском доме культуры работают следующие коллективы художественной самодеятельности:

1. Образцовый фольклорный ансамбль "Рыбачка",

2. Ансамбль русской песни "Сударушки",

3. Детский театр кукол "Арлекин",

4. Танцевальный коллектив "Тополёк",

5. Молодежный театр праздничных представлений "Балаган".

В Горковском доме культуры работают следующие коллективы художественной самодеятельности:

1. Народный ижорский фольклорный коллектив "Сойкинские напевы",

2. Детский фольклорный ансамбль "Родничок".

Общее число занятых в коллективах самодеятельности составляет 64 человека.

Кроме коллективов художественной самодеятельности, на базе культурно-досуговых учреждений существуют любительские объединения:

* Ижорское национальное объединение",
* Группа "Здоровье",
* "Ветераны",
* "Рукодельница",
* Школа ижорского языка,
* Мастерская гончарного искусства и живописи,
* Спортивный клуб "Чайка",
* Женский клуб "Хозяюшка".

Общее число участников любительских объединений – 324 человека.

Клубные формирования Вистинского сельского поселения принимают участие в массовых мероприятиях различных уровней (поселенческих, районных, областных), в 2014 году клубными формированиями были получены звания «Народный коллектив» и «Образцовый коллектив».

Численность работников учреждений культурно-досугового типа составляет 9 человек. Средняя заработная плата работников культурно-досуговых учреждений составляла в 2013 г. (по Кингисеппскому району) 19 340 рублей.

25,8% населения Вистинского сельского поселения являются пользователями библиотек, что в целом соответствует среднеобластному показателю. Вистинской сельской библиотекой также проводятся собственные мероприятия в культурно-досуговой сфере, в 2014 году было проведено 48 выставок и 14 массовых мероприятий, которые посетили более 800 человек. Библиотекой проводятся как общие мероприятия культурно-досуговой направленности, так и мероприятия, поддерживающие и стимулирующие этнокультурную сферу, например, краеведческие встречи «Традиционные верования ижор», выставка «Сохраняя – возрождаем» - праздник ижорской культуры «Сойкинский край - наша малая родина» и др.

Численность сотрудников библиотек в МО «Вистинское сельское поселение» составляет 3 человека.

Книжный фонд библиотеки составляет 9091 экземпляр, обновляемость фонда – 1,5-2% в год. Книгообеспеченность пользователей библиотек составляет 20,2 экз. на человека, тогда как в Ленинградской области средняя книгообеспеченность – 16,4 экз. на человека.

Ижорский этнографический музей играет одну из ведущих и значительных ролей в процессе сохранения самобытных культурных ценностей финно-угорского народа ижора. Именно этот музей до сегодняшнего времени помогает не только хранить, но и формировать память об этнической ижорской общности. Музей находится в подчинении специального культурного отдела администрации Кингисеппского района. На сегодняшний день музей поддерживает сотрудничество с исследователями из Финляндии и Санкт-Петербурга. Наибольшую часть коллекции представляют собой предметы быта народности ижора, к которым относятся одежда и разнообразная утварь. Стоит отметить, что в большей мере экспозиции посвящены нижнелужской и сойкинской группам, которые когда-то проживали в этих местах. Музей ведет большую краеведческую работу, направленную на сохранение памяти об ижорской культуре и поддержание этнического самосознания ижоры. Также музей принимает участие в организации празднования Дня рыбака, являющегося профессиональным праздником для большинства ижор и остальных жителей Сойкинского полуострова. В 2014 году музей посетило 570 человек, было проведено 67 мероприятий.

Музеем ведется работа не только по организации культурно-массовых развлекательных мероприятий, но и серьезная работа по созданию и внедрению образовательных и обучающих программ для детского сада и школьников («Секреты бабушкиного сундука», «Ижорские руны», «Илта Иштума», «Уклад жизни в деревне» и т.д.), а также этнопрограмм («Егорьев день», «Киурун пяйвя», «Урба верба» и др.). В 2013 году музей ижорской культуры стал победителем областного конкурса на получение денежного поощрения в номинации «Музейное дело».

Численность работников музея составляет 3 человека, в том числе 1 экскурсовод.

Основными проблемами в сфере культуры МО «Вистинское сельское поселение» являются:

1. Высокий износ зданий, занимаемых учреждениями культуры; размер занимаемых учреждениями площадей может не соответствовать масштабам их деятельности;

2. Недостаточная материально-техническая база, отсутствие современного оборудования;

3. Проблема кадрового обеспечения – старение кадров при дефиците высококвалифицированных специалистов;

4. Отсутствие скоординированных планов и стратегического планирования развития отрасли культуры и этнокультурной среды.

5. Отсутствие реорганизации сельских КДУ и качественного правового сопровождения реорганизации культурно-досуговых учреждений МО сельских поселений. Сельские Дома культуры до сих пор являются структурными подразделениями администраций МО, тем самым уменьшается объем работы директоров, особенно связанный с административной и финансовой деятельностью, отсутствует опыт работы самостоятельной хозяйственной деятельности в новых условиях, что не соответствует требованиям к директорам КДУ на современном развитии учреждений культуры

6. Отсутствие транспортных средств для организации нестационарного обслуживания населения, гастрольных поездок, развития культурного и этнотуризма.

Одним из важных направлений развития отрасли культуры должно являться развитие этнокультурной среды - сохранение и развитие национальных традиций, культур, передача их из поколения в поколение. В Вистинском сельском поселении систематически проходят праздники национальных культур, проводятся конференции по проблемам этнографии.

Традиционными этнокультурными мероприятиями являются:

- Ежегодные праздники дни коренных малочисленных народов: праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот край» в МО «Вистинское сельское поселение»;

- Ежегодный праздник Дни коренных малочисленных народов Ленинградской области на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение»;

- выступления фольклорных народных коллективов: ижорского ансамбля «Сойкинские напевы», ижорского ансамбля «Рыбачка», их участие в I Всероссийском фестивале малочисленных коренных и самостийных народов России, а также в ежегодном областном празднике ингерманландских финнов «Юханус», концертные программы коллективов;

- конкурсы работ художников в рамках проекта по поддержке культуры малочисленных коренных народов Кингисеппского района «Возрождая – сохраняем», с целью создания выставочного фонда по теме «Малочисленные коренные народы Кингисеппского района: природа, люди, быт»;

- этнографические и фольклорные экспедиции совместно с Комитетом по культуре Ленинградской области;

- проведение организационных мероприятий по проекту «Национальная мобильная школа ижорско-водской культуры»;

- сотрудничество с Финно-Угорским центром Российской Федерации, с Центром коренных народов Ленинградской области, Представительством Республики Коми, специалистами по фольклору ЛО ГУК «Учебно-методический центр культуры и искусства» Комитета по культуре Ленинградской области;

Важным направлением развития этнокультурной деятельности является сбор и сохранение материалов специалистами библиотек об этнической культуре, семейных династиях, фольклоре и т.д. Часть собранных материалов издается в виде брошюр, буклетов: «Топонимика Кингисеппского района», «Исчезнувшие деревни Кингисеппского района» и другие.

Все перечисленные мероприятия реализуются при активной поддержке ижорских национальных организаций и объединений. В настоящее время община не имеет своего собственного помещения, что затрудняет общение и тесное сотрудничество при реализации проектов по поддержанию и сохранению ижорской культуры.

### 1.3.5. Предоставление государственных и муниципальных услуг населению

Ближайший для Вистинского сельского поселения многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг расположен в г. Кингисеппе.

С учетом сложившейся транспортной ситуации и сложностями, существующими в сфере транспортного сообщения, получение населением государственных и муниципальных услуг занимает достаточно долгое время и не может оцениваться как комфортное.

В настоящее время на базе администрации сельского поселения ведутся работы по обеспечению доступа к порталу государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, что позволит упростить получение жителями необходимых справок, подачу и оформление документов и т.д. Большое внимание оказывается также расширению перечня оказываемых органами местного самоуправления муниципальных услуг.

### 1.4. Оценка достигнутого качества жизни

Качество жизни в МО «Вистинское сельское поселение» для целей настоящей Программы формируется из таких элементов как уровень здоровья и продолжительности жизни, уровень жизни и образ жизни, см. рисунок 1.4.1.

**Рисунок 1.4.1 – Структура качества жизни МО «Вистинское сельское поселение»**

Оценка качества жизни населения МО «Вистинское сельское поселение» по уровню здоровья и продолжительности жизни показывает следующие результаты:

* Уровень медицинского обслуживания в поселении недостаточен, т.к. недоукомплектован врачебный персонал, прием пациентов ведется фельдшером;
* Качество питания вследствие развития сетевой торговли на территории поселения и развитого огородничества свидетельствует о доступности сбалансированного и недорого питания основной части населения муниципального образования;
* Загрязненность окружающей среды имеет тенденцию к росту вместе с вводом в строй новых терминалов и предприятий на территории МТП «Усть-Луга» и прилегающей промышленной зоны (техногенное загрязнение атмосферы и почвы), вместе с повышенным содержанием радона в почве негативно сказывается на уровне смертности на территории поселения, является причиной снижения иммунитета, возникновения различных заболеваний лёгких и дыхательных путей. Первичная заболеваемость злокачественными новообразованиями выше среднеобластного показателя на 33,8 процента (2013 г.);
* Доступность мест занятия спортом существенно выросла в 2014 г. с вводом новых спортивных плоскостных сооружений.

Оценка качества жизни населения МО «Вистинское сельское поселение» по уровню жизни показывает следующие результаты:

* Обеспеченность жильем составляет 39,4 кв.м. на человека, что в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области относится к комфортному уровню проживания;
* Поселение не газифицировано, домовые системы инженерных коммуникаций находятся в изношенном состоянии;
* Качество занятости населения остается невысоким в связи с невключенностью населения МО «Вистинское сельское поселение» в экономические процессы развития МТП «Усть-Луга» и смежных предприятий. Только 4% жителей трудоспособного возраста [[6]](#footnote-6) трудятся на предприятиях порта, остальные занимают вакансии вторичного (строительство, транспорт, ЖКХ) и третичного сектора экономики (торговля), социальной сферы и муниципального управления;
* Уровень доходов (средняя месячная начисленная заработная плата) в поселении составляет 99% от среднего по Ленинградской области[[7]](#footnote-7);
* Уровень наполняемости в детских дошкольных (42,5%) и общеобразовательных школьных учреждениях (23,5%) указывает на свободный доступ к получению образовательных услуг в поселении.

Оценка качества жизни населения МО «Вистинское сельское поселение» по образу жизни показывает следующие результаты:

* Жители МО «Вистинское сельское поселение» имеют возможность для проведения культурного досуга, обеспеченного высокой интенсивностью деятельности местных учреждений культуры (дома культуры, Ижорский музей) – проводится 1 мероприятие в два дня, и популярностью мероприятий (5201 посещение на 1000 человек, что выше среднеобластного показателя на 9%);
* В МО «Вистинское сельское поселение» существует высокий уровень гражданского самосознания, осуществляются гражданские инициативы, в т.ч. протестного характера. Крупные объединения граждан, в т.ч. этнокультурные (национальные объединения и организации ижорского народа) не имеют достаточной поддержки со стороны властей в своей деятельности, ориентированной на улучшение качества жизни, развитие этнокультурной среды;
* Уровень социального самочувствия ввиду большого объема и силы социально-экономических перемен, происходящих на территории поселения, находится на низком уровне, характерными чертами поведения становятся пессимизм и негативное восприятие любых изменений;
* По числу зарегистрированных преступлений МО «Вистинское сельское поселение» на 28% опережает средний уровень по Ленинградской область (см. рисунок 1.4.2), что связано с развитием процессов трудовой миграции на территории поселения, маргинализации части населения вследствие смены экономического уклада и невозможности приспособления к новым условиям, предпортового характера поселения.

**Рисунок 1.4.2 – Число зарегистрированных преступлений на 100000 жителей в МО «Вистинское сельское поселение», Ленинградской области и Российской Федерации, по данным за 2013 год.[[8]](#footnote-8)**

Интегральная оценка качества жизни МО «Вистинское сельское поселение»:

Поселение характеризуется положительно с точки зрения уровня жизни, доступности основного набора муниципальных услуг, обеспеченности жильем. На качество жизни в поселении серьезно влияют негативные факторы плохой экологической ситуации, недостаточного медицинского обслуживания, отсутствия координации действий администрации поселения, участников экономического развития территории и общественности. Потенциал для повышения качества жизни высокий.

### 1.5 Оценка уровня обеспеченности и доступности ресурсов, необходимых для ведения и развития экономической деятельности

Территория МО «Вистинское сельское поселение» обладает набором ресурсов, способствующих развитию экономической деятельности, в т.ч.:

* значительным земельным фондом, включающим земли с/х назначений, земли резерва, в совокупности обеспечивающих около 1000 Га возможных для освоения в рамках нового экономического уклада и для развития сопутствующих видов инфраструктур;
* трудовыми ресурсами – 63% населения находятся в трудоспособном возрасте, основная часть трудовых ресурсов требует переподготовки или повышения квалификации для соответствия актуальным и перспективным требованиям работодателей предприятий территории;
* резервом мощностей по инженерной инфраструктуре, по система инженерного обеспечения обеспечивается нормативный и лучше уровень обеспечения нагрузки располагаемой мощностью.

В поселении наблюдается недостаточная обеспеченность ресурсами транспортной сети, имеет место быть низкая плотность улично-дорожной сети (0,3 км/км2 ) при ограниченных возможностях отвода транспортных грузовых потоков от селитебных районов и растущих потоках перевозки грузов. Это приводит к социальному напряжению от роста шумового загрязнения территории поселения и ухудшения состояния дорожного полотна (рост расходов поселения на содержание транспортной инфраструктуры).

На период строительства новых объектов железнодорожной инфраструктуры (в припортовой зоне) данное ограничение относится к числу ключевых.

Координация усилий инвесторов в объекты промышленного и логистического назначения с деятельностью органов местного самоуправления по развитию кадрового потенциала территории, градостроительного потенциала и транспортной и инженерной инфраструктуры обеспечит снятие ресурсных ограничений и позволит увеличить эффективность деятельности экономических субъектов на территории.

**1.6. Анализ качества и доступности инфраструктуры (инженерной, транспортной) и транспортного обслуживания муниципального образования**

### 1.6.1. Анализ качества и доступности инженерной инфраструктуры

Теплоснабжение

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3292 км, из них 1000 км сетей нуждаются в замене. Доля сетей, нуждающихся в замене, составляет 30,4%. Износ систем теплоснабжения по внутридомовым сетям составляет 95%.

На территории МО «Вистинское сельское поселение» располагаются 2 источника теплоснабжения установленной мощностью до 3 Гкал/ч. Установленная мощность источников теплоснабжения составляет 0,86 Гкал/ч. Нагрузка на систему теплоснабжения составляет 0,42 Гкал/ч. Таким образом, резерв мощностей систем теплоснабжения составляет 51,2%.

Водоснабжение

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на территории МО «Вистинское сельское поселение» составляет 17000 км, из них нуждаются в замене – 11700 км. Доля сетей, нуждающихся в замене, составляет 68,8%. Износ систем водоснабжения по внутридомовым сетям составляет 100%.

Мощность источников водоснабжения составляет 0,8 тыс.куб.м/сут. Нагрузка на систему водоснабжения составляет 0,44 тыс.куб.м/сут. Таким образом, резерв мощностей систем водоснабжения составляет 45%.

Водоотведение

Одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет 5500 км, из них 1000 км нуждается в замене. Доля сетей, нуждающихся в замене, составляет 18%. Износ систем водоотведения по внутридомовым сетям составляет 100%.

Мощность очистных сооружений составляет 1,67 тыс.куб.м/сут. Нагрузка на систему водоотведения составляет 0,039 тыс.куб.м/сут. Таким образом, резерв мощностей систем водоотведения составляет 97,6%

Электроснабжение

В 2013 году ОАО «Ленэнерго» реконструировало воздушную линию 10 кВ, соединяющую подстанции № 292 «Вистино» и № 549 «Порт». Общая протяженность воздушных и кабельных линий, которые находились в работе, составляет более 15 км. Новая воздушная линия должна выполнять функции резервной на время реконструкции подстанции № 292 «Вистино». На подстанции планируется замена старых трансформаторов 2,5 МВА и 6,3 МВА на новые мощностью 25 МВА каждый. Таким образом, трансформаторная мощность подстанции увеличится с 8,8 МВА до 50 МВА.

Для обеспечения электроэнергией Вистино ОАО «Ленэнерго» также установили одну БКТП с двумя трансформаторами общей мощностью 1260 кВА. Это позволило разгрузить сеть данного населенного пункта.

Газоснабжение

Центральное газоснабжение в МО «Вистинское сельское поселение» осуществляется только для промышленных предприятий. Число газифицированных квартир (в т.ч. индивидуальных жилых домов) составляет 926 единиц. Газификация квартир и индивидуальных домов осуществляется сжиженным газом.

Выводы по результатам анализа качества и доступности инженерной инфраструктуры МО «Вистинское сельское поселение»:

- по всем инженерным системам существует большой резерв мощности, что является благоприятным фактором при принятии решений о размещении на территории сельского поселения проектов строительства;

- по всем инженерным системам по внутридомовым сетям отмечается 95-100% износ;

- наибольший износ внешних инженерных сетей отмечается по системе водоснабжения, наименьший – по системе водоотведения;

- в целом требуется проведение работ по замене и реконструкции инженерных сетей по всем системам;

- ведутся активные работы по замене и усилению мощности сетей электроснабжения.

### 1.6.2. Анализ качества и доступности транспортного обслуживания

Основные транспортные потоки из МО «Вистинское сельское поселение» направлены в сторону г. Кингисеппа, Соснового бора, Санкт-Петербурга. Деятельность по перевозке пассажиров на регулярных автобусных рейсах осуществляет ОАО «Кингисеппский автобусный парк». Территория сельского поселения обслуживается двумя автобусными маршрутами. Транспортное сообщение с поселением осуществляется автобусами ОАО «КАТ» до ст.Калище. далее электричками до Балтийского вокзала г. Санкт-Петербурга, или автобусом от поселения до Кингисеппа, далее автобусом до Санкт-Петербурга.

В Вистинском сельском поселении 5 населенных пунктов с общей численностью постоянно проживающего населения 151 человек не имеют регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром.

В целом транспортное сообщение муниципального образования с районным центром можно охарактеризовать как затрудненное. Уехать из поселения и вернуться в него фактически получается 1 раз в сутки, т.е. каждая поездка в районный центр – получение государственной услуги, визит в учреждение здравоохранения и т.д. – занимают целый день, что, учитывая высокую долю населения старше трудоспособного возраста, представляется затруднительным. Кроме того, фактор труднодоступности транспортного сообщения обуславливает достаточно высокая стоимость проезда – стоимость проезда из сельского поселения до Санкт-Петербурга составляет 260 рублей (в одну сторону).

Отдельной проблемой является транспортное сообщение внутри муниципального образования. С закрытием 10-11 классов в Вистинской школе появилась необходимость создания муниципального маршрута, обеспечивающего развозку школьников к местам обучения, поскольку ближайшие старшие классы располагаются на расстоянии 25 км от прежней школы. В настоящее время такой маршрут отсутствует.

Кроме того, часть дорог, расположенных на территории Вистинского сельского поселения, находится в ненормативном состоянии. В 2014 году Кингисеппской городской прокуратурой совместно с ОГИБДД ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области проведено обследование автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования "Вистинское сельское поселение". Проверка позволила выявить неровности, выбоины, иные несоответствия покрытия дорог требованиям ГОСТ Р 50597-93. По итогам проверок к администрации муниципального образования "Вистинское сельское поселение" было предъявлено 15 исковых заявлений об обязании привести дороги в надлежащее состояние.

Таким образом, одной из существенных проблем социальной сферы Вистинского сельского поселения является низкая транспортная доступность основных социальных объектов периодического посещения (поликлиники и больницы, скорая помощь), а также некоторых объектов повседневного посещения (старшие классы общеобразовательных учреждений). Требуются действия по повышению транспортной доступности объектов социальной сферы путем введения дополнительных рейсов или организации новых маршрутов, введение субсидирования перевозок социально незащищенных слоев населения.

Одним из направлений деятельности по обеспечению транспортной доступности должно являться также поддержание дорог в нормативном состоянии, в т.ч. за счет средств, получаемых в рамках программы социально-экономического партнерства и заключенных по ней соглашений.

### 1.7. Оценка состояния организационных структур и эффективности деятельности органов местного самоуправления

По состоянию на 2013 год органы местного самоуправления были укомплектованы штатом со среднесписочной численностью 13 человек, с уровнем заработной платы в среднем ок.44 тыс. рублей. По результатам стратегического анализа по п. 1.3 (Оценка развития социальной сферы муниципального образования), п.1.4 (Оценка достигнутого качества жизни), п.1.6 (Анализ качества и доступности инфраструктуры) результаты деятельности местной администрации следует признать в основном успешными. В поселении обеспечивается достойный уровень качества жизни по многим параметрам превосходящий среднеобластные показатели, обеспечивается доступность основных муниципальных услуг ежедневного использования, коммунальные услуги предоставляются без серьезных срывов (за исключением случаев чрезвычайных ситуаций природного характера).

Основными проблемами, лежащими в компетенции органов местного самоуправления и не имеющих решения, по состоянию на 2014 год являются:

1. Неполное использование возможностей областного закона от 14.12.2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления». Опыт поселений из других районов области показывает, что предлагаемый областным законом институт старост может способствовать решению локальных насущных задач с использованием областных бюджетных субсидий, в т.ч. могут успешно решаться проблемы, актуальные и для Вистинского сельского поселения, такие как создание добровольных пожарных дружин и оснащение их оборудованием, отдельные вопросы ремонта зданий и содержания общественных пространств и др.
2. Социальная напряженность, связанная с ходом и результатами проведения общественных слушаний по инвестиционным проектам на территории поселения. Значительный объем инвестиционной деятельности на территории поселения зачастую не увязанная по целям и задачам с социальным и этнокультурным развитием ведет к острым противостояниям инвесторов, администрации поселения и населения. Необходима реализация политики гармонизации многосторонних отношений участников социально-экономического развития на базе концепции устойчивого развития, кроме того необходимо провести обучение сотрудников администрации, ответственных за проведение общественных слушаний по бесконфликтным методам достижения консенсуса;
3. Отсутствие экологической стратегии поселения. Разработка экологической стратегии поселения позволит сформировать долгосрочную политику поселения в области охраны окружающей среды, политику действий поселения относительно инвестиционных проектов на территории муниципального образования, сформировать инструмент взаимодействия с общественностью.
4. Неопределенность позиции по отношению к этнокультурным сообществам ижорского народа. В рамках реализации Программы необходимо обеспечение достижения консенсуса по общности целей экономического, этнокультурного и социального развития поселения между администрацией поселения и ижорским сообществом. Поддержать доступными органу местного самоуправления средствами общественную инициативу ижорского народа и сформировать активный элемент развития гражданского общества в поселении.
5. Незавершенность процессов постановки на кадастровый и налоговый учет земельных участков. Администрации поселения необходимо обеспечить максимальное содействие процессам всецелого описания характеристик в Государственном кадастре недвижимости и постановки на налоговый учет земельных участков, создать вместе с процессами развития градостроительной деятельности в поселении положительную динамику роста доли земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогов. Результатом таких мероприятий станет рост налоговой базы и доходов муниципального бюджета.

### 1.8. Оценка уровня градостроительного развития муниципального образования

Градостроительное развитие МО «Вистинское сельское поселения» обеспечено комплексом документов, разработанных на основании Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и других нормативно-правовых актов РФ, Ленинградской области и муниципальных правовых актов МО «Вистинское сельское поселение», утвержденных органами местного самоуправления в установленном порядке. В состав комплекса документов градостроительного развития поселения входят:

* Генеральный план на период до 2025 г. (прогнозируемый период – до 2035 года)

Документ определяет стратегию развития и формирования градостроительных систем зонирования, расселения, планировочной структуры, архитектурно-пространственной композиции, обслуживания и организации отдыха населения, инженерного и транспортного обеспечения;

* Правила землепользования и застройки

Определяют территориальное зонирование территории МО «Вистинское сельское поселение» и устанавливают градостроительные регламенты для каждого вида выделенных территориальных зон.

В соответствии с Генеральным планом территория МО «Вистинское сельское поселение» имеет следующий баланс земель по состоянию на 2014 г. и прогнозируемый период - 2025 год (год окончания действия Программы), см. рисунок 1.8.1.

**Рисунок 1.8.1 – Баланс земель МО «Вистинское сельское поселение» на 2014 и прогнозируемый период – 2025 г.**

МО «Вистинское сельское поселение» обладает значительными земельными ресурсами, достаточными для обеспечения целей социально-экономического развития на долгосрочный период, в т.ч. для:

* Обеспечения размещения транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей развитие терминалов МТП «Усть-Луга», объектов индустриального парка, бизнес-парка, новых проектов жилой застройки и создания рекреационных территорий;
* Выделения земель с соответствующими санитарно-защитными зонами под строительство промышленных предприятий I-V класса опасности;
* Учета федеральных и региональных потребности в развитии различных видов инфраструктуры;
* Выделения земель под нужды развития малого предпринимательства, строительство новых объектов социальной сферы, объектов специального назначения.

С изменением экономического уклада и развитием промышленно-логистического сектора на территории МО «Вистинское сельское поселение» основными донорами земель для социально-экономического развития являются земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда и земли запаса. До 2025 года их доля в балансе земель может быть сокращена на 11-84% соответственно.

Функциональное зонирование земель МО «Вистинское сельское поселение» на 2014 г. и на прогнозируемый период – 2025 год приведено на рисунке 1.8.2.

**Рисунок 1.8.2 – Функциональное зонирование земель Вистинского сельского поселения на 2014 и прогнозируемый период – 2025 г. (зоны градостроительного освоения)**

По состоянию на 2014 год функциональное зонирование зоны градостроительного освоения МО «Вистинское сельское поселение» охватывает 930 Га территории поселения, что составляет около 4,6% от общей площади территории поселения. Для обеспечения реализации целей социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение» Генеральным планом предусмотрено увеличение зоны градостроительного освоения на 60% (до 7,2% общей площади территории).

Предусмотренные Генеральным планом поселения мероприятия по резервированию земель под строительство объектов социальной, бытовой и инженерной инфраструктуры могут быть выполнены без ввода ограничений для каких-либо ограничений для жизнедеятельности поселения.

Основные показатели плотности на территории поселения приведены в таблице 1.8.1.

**Таблица 1.8.1. Показатели плотности на территории Вистинского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение показателя | Вербальная оценка значения показателя (шкала: низкий-средний-высокий) |
| 1 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2  | 0,298  | Низкая |
| 2 | Плотность жилой застройки в зоне жилой застройки поселения | тыс.кв.м/Га | 0,184  | Низкая |
| 3 | Плотность населения в жилой функциональной зоне | Чел/км2 | 428 | Средняя |

Важным аспектом для градостроительного развития территории на период действия Программы является становление Усть-Лужской промышленно-логистической агломерации. Рост числа рабочих мест (17 тысяч в промышленности и около 30-50 тысяч во вторичных и третичных секторах экономики) и населения на территории Вистинского сельского поселения, развитие нового городского образования на территории д. Краколье (город на 34,5 тыс. чел. с перспективой на более чем 50 тысяч), развитие межмуниципальной транспортной системы и взаимозависимость инфраструктур, в перспективе приведет к появлению городской агломерации с двумя-тремя центрами. Социально-экономические аспекты развития данного образования, возможности получения дополнительного синергетического эффекта для развития поселений на территории агломерации должны быть отражены при очередной редакции Генерального плана МО «Вистинское сельское поселение», рекомендованы к отражению в Территориальной схеме развития Кингисеппского района, концепциях стратегического развития всех уровней Ленинградской области.

**1.9. Анализ межбюджетных отношений**

Анализ динамики изменения доходов и расходов бюджета МО «Вистинское сельское поселение за 5 лет приведен в таблице 1.9.1. и на рисунке 1.9.1.

**Таблица 1.9.1. Динамика изменения доходов и расходов бюджета МО «Вистинское сельское поселение» в 2008-2013 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ед. изм.** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| Доходы бюджета | Тыс. рублей | 14061,4 | 10042,6 | 15355,2 | 27683 | 29743 | 31969,9 |
| Расходы бюджета | Тыс. рублей | 12118,3 | 12656,8 | 15284,6 | 18002 | 32560 | 27375,2 |
| Профицит (+), дефицит (-) | Тыс. рублей | 1943,1 | -2614,2 | 70,6 | 9681 | -2817 | 4594,7 |

**Рисунок 1.9.1. Графическое представление динамики изменения доходов и расходов бюджета МО «Вистинское сельское поселение» в 2008-2013 гг.**

Из таблицы и рисунка видно, что в рассматриваемом периоде отмечается равномерный рост как доходов, так и расходов бюджета. Кроме того, администрацией сельского поселения предпринимаются усилия по выполнению расходных обязательств бюджета и получению соответствующих доходов бюджета. Дефицит бюджета был отмечен в 2009 и 2012 гг.

По результатам 2013 года общий объем доходов бюджета МО «Вистинское сельское поселение» составил 31969,9 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета составил 27375,2 тыс. рублей. Профицит бюджета составил 4594,7 тыс. рублей. Первоначально при планировании бюджет был утвержден с дефицитом -7596,9 тыс. рублей. Соотношение утвержденных и исполненных сумм по бюджету за 2013 год представлено на рисунке 1.9.2.

**Рисунок 1.9.2. – Соотношение доходов и расходов бюджета МО «Вистинское сельское поселение» за 2013 год**

Таким образом, из рисунка видно, что администрации муниципального образования удалось сократить расходы на 29% от запланированных первоначально.

Структура доходов бюджета Вистинского сельского поселения представлена на рисунке 1.9.3.

**Рисунок 1.9.3. – Структура доходов бюджета МО «Вистинское сельское поселение» за 2013 год, в % от общей суммы доходов бюджета**

Основным источником доходов бюджета МО «Вистинское сельское поселение» являются налоговые поступления, из них – налоги на доходы физических лиц, налог на имущество (земельный налог и на имущество физ. лиц). Среди неналоговых доходов основной статьей поступлений средств были доходы от продажи материальных и нематериальных активов, а также доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. По данной статье (налог от использования имущества) недополучение средств по сравнению с запланированным составило 65%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ получены муниципальным образованием в полном объеме. 62,5% таких поступлений составили межбюджетные субсидии, 10,7% и 26,8% соответственно – субвенции и иные межбюджетные трансферты.

Структура расходов бюджета Вистинского сельского поселения представлена на рисунке 1.9.4.

**Рисунок 1.9.4. – Структура расходов бюджета МО «Вистинское сельское поселение» за 2013 год, в % от общей суммы расходов бюджета**

Основными статьями расходов бюджета МО «Вистинское сельское поселение2 являются расходы на общегосударственные вопросы, жилищно-коммунальное хозяйство, и культуру и кинематографию. При этом по статье «жилищно-коммунальное хозяйство» фактические расходы были сокращены на 4,5%, тогда как рост по статьям «общегосударственные вопросы» и «культура, кинематография» составил 10,6% и 3,17% соответственно. Также в 2013 году практически полностью были сокращены расходы на дорожное хозяйство.

 Потенциал доходов бюджета Вистинского сельского поселения основывается на следующих факторах:

1. создание новых рабочих мест на территории сельского поселения, и соответствующий ему рост поступлений по налогу на доходы физических лиц,

2. прогнозируемые темпы роста заработной платы (индекс роста предоставляет комитет экономического развития и инвестиционной политики администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»),

3. реализация крупных инвестиционных проектов на территории сельского поселения, что позволит увеличить сборы по налогам на имущество и доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Кроме того, одним из направлений действий администрации для роста доходов бюджета является заключение соглашений о сотрудничестве с предприятиями-резидентами Вистинского сельского поселения. Работа в данном направлении ведется администрацией, примером такого сотрудничества является перечисление в 2012 году спонсорской помощи от компании «Новатек Усть-Луга» в размере 4,5 млн рублей, что позволило по целевой программе, разработанной администрацией, отремонтировать кровли семи жилых домов.

Необходимо продолжить работу по повышению собираемости налоговых платежей, неналоговых доходов, что окажет положительное влияние на уровень доходной базы бюджета сельского поселения.

### 1.10.Выявление действующих полюсов и точек развития муниципальной экономики, оценка инвестиционного потенциала МО «Вистинское сельское поселение»

Основным полюсом экономической активности и привлечения инвестиций на протяжении последний 15-20 лет в поселении являлся МТП «Усть-Луга», вобравший в себя более 166 млрд рублей инвестиций. Основной объем грузооборота порта составляют наливные (ок. 62%) и навалочные (33%) грузы[[9]](#footnote-9), что указывают на относительно низкую диверсификацию грузооборота порта и зависимость резидентов порта от колебаний мировых цен на эти грузы (нефть, СПГ, удобрения). Очередной цикл снижения цен на нефть и газ, начавшийся в 2014 г. может в среднесрочной перспективе ограничить перспективы развития грузооборота порта, снизить рентабельность обработки грузов.

Колебания курса российского рубля, особенно его девальвация относительно ведущих мировых валют снижает объемы импортного потока, ввозимого через МТП «Усть-Луга», в т.ч. объемы контейнерных и накатных грузов.

По состоянию на конец 2014 г. экономические перспективы развития МТП «Усть-Луга» являются позитивными для экспортных грузов, продаваемых за валюту иностранным потребителям.

Другими важными элементами муниципальной экономики является сферы строительства и транспорта (связи). На них приходится значительная часть занятости трудоспособного населения, востребованность на период действия Программы по данным отраслям высокая ввиду большого объема планов промышленно-логистического развития территории поселения. Содействие развитию местных предприятий в данной сфере положительно скажется на налоговом потенциале территории, развитии кадрового потенциала поселения, росте потребительского спроса в сфере услуг поселения.

Новым и незначительным в общем объеме, но растущим сегментом муниципальной экономики является туризм, образующийся из бизнес-туризма (услуги командированным на терминалы и предприятия МТП «Усть-Луга») и культурно-познавательный туризм, связанный с интересом к культуре ижорского народа, существующим объектам культурного наследия и музейной деятельности на территории поселения.

С развитием портовых мощностей и предприятий в поселении начали развиваться предприятия общепита, сетевой торговли, бытовых услуг, частной медицины (в последнее время в поселении открыты: новое современное кафе, сетевые магазины с современными форматами торговли, салоны красоты).

 Данный сегмент по числу предприятий (всего действуют 35 предприятий такого рода[[10]](#footnote-10), в т.ч. 31 микропредприятие) и количеству занятых находится в тесной корреляции с числом занятых жителей поселения на работе на промышленных и логистических объектах территории (соотношение 1 рабочее место в промышленности приводит к появлению 2-3 в сфере услуг). В перспективе с развитием программы профориентации и переподготовки местных кадров данный сектора станет важным элементов социально-экономического развития, обеспечивая трудоустройство до 30-40% жителей поселения.

### 1.11. Формирование перечня муниципальных программ

Перечень муниципальных программ, которые необходимо разработать и реализовать для реализации целей и задач Программы социально-экономического развития муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муниципального района «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области - территории компактного проживания малочисленного ижорского народа на 2015-2025 годы» приведен в таблице 1.11.1.

Таблица 1.11.1 – Перечень муниципальных программ на 2015-2025 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Годы реализации | Обоснование необходимости реализации | Ключевые показатели реализации муниципальной программы | Планируемые результаты | Источники финансирования мероприятий программы |
| 1 | Жилье специалистам социальной сферы | 2015-2025 | Поселение несет значительные риски существенного снижения качества жизни населения (снижение качества услуг здравоохранения, ЖКХ, культуры и др. сфер) и утери ключевых элементов идентичности территории и коренного ижорского народа при уходе отдельных специалистов социальной сферы, сформировавших широкие компетенции.Создание (расширение) муниципального фонда жилья, предоставляемого на условиях социального найма специалистам, работающим на момент начала программы или трудоустраивающимся на вакантные ставки в учреждения социальной сферы МО «Вистинское сельское поселение» (учреждения здравоохранения, культуры, образования, муниципальные организации ЖКХ). Реализация программы позволит обеспечить долгосрочную мотивацию к труду на территории поселения, создаст условия для роста качества услуг в социальной сфере, снизит риски потерь бюджета поселения на подготовку новых специалистов. | * Число незанятых более 3 месяцев ставок в учреждениях социальной сферы муниципального образования.
* Стоимость аренды жилого фонда для специалистов социальной сферы
 | Полная укомплектованность штатов учреждений социальной сферы квалифицированными специалистами, в т.ч. по критическим направлениям – здравоохранение, этнокультурная работа. | Бюджет МО «Вистинское сельское поселение»Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 2 | Развитие кадрового потенциала Вистинского сельского поселения | 2015-2025 | Активно развивающаяся зона МТП «Усть-Луга» и прилегающей промышленной зоны создала развитый рынок труда для специалистов с высокой квалификацией, общее число рабочих мест достигнет к 2020 году 17000 (рабочих, ИТР, специалистов и служащих). Привлечение местных специалистов из Вистинского сельского поселения для работы в порту и на предприятиях промышленной зоны крайне ограничено вследствие несоответствия уровня образования и профессиональных компетенций требованиям работодателей.Муниципальному образованию необходимо выстроить долгосрочную системную политику, основанную на сотрудничестве с работодателями и учреждениями образования (школы, учреждения среднего и высшего профессионального образования), для профориентации и формирования образовательных траекторий молодежи и людей трудоспособного возраста, ориентированную на трудоустройство жителей поселения на высокооплачиваемые и высокотехнологичные рабочие места на территории поселения | * Доля трудоспособного населения МО «Вистинское сельское поселение», трудоустроенного на предприятиях МТП «Усть-Луга», ММК «Усть-Луга» и смежных предприятиях, расположенных на территории поселения;
* Отношение среднемесячной заработной платы участников муниципальной программы к среднемесячной заработной плате по Кингисеппскому району;
 | Включение жителей Вистинского сельского поселения в рынок труда предприятий МТП «Усть-Луга», рост доходов населения и бюджета поселения, создание устойчивых трудовых коллективов, обеспечивающих на деле реализацию задач по гармонизации развития экономики, экологии, этнокультурной среды и социальной сферы территории. | Бюджет МО «Вистинское сельское поселение»Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» |
| 3 | Развитие этнокультурной среды ижорского народа | 2015-2025 | В условиях смены экономического уклада корренной малочисленный народ ижоры оказался в кризисной ситуации выбора пути развития. Легитимность ижор, как основного населения поселения, обеспеченная их автохтонностью на Сойкинском полуострове, требует наличия организующего начала со стороны Администрации муниципального образования для обеспечения процесса активного воспроизводства ценностей и культуры ижор, развития их культурного ареала на всех жителей поселения. Организационно-техническая поддержка инициатив ижорской общины позволит сохранить идентичность народа и задать новые драйверы его культурного развития, расширения числа причастных, увеличит возможности развития приграничного и межрегионального сотрудничества поселения с российскими, эстонскими и финскими финно-угорскими общинами. | * Число печатных СМИ, выпускаемых на ижорском языке;
* Число членов национальных объединений и организаций ижорского народа;
* Число мероприятий в рамках межрегиональных и приграничных программ сотрудничества финно-угорских народов;
* Число новых памятников культуры ижорского народа, созданных вновь, воссозданных в рамках программы.
 | Сохранение культурной идентичности ижорского народа, появление новых памятников народной культуры, сохранение традиционных промыслов и видов хозяйственной деятельности. | Бюджет МО «Вистинское сельское поселение»Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район»Бюджет Ленинградской областиВнебюджетные источники финансирования |

### 1.12. Экологические проблемы территории поселения

Интенсивное развитие территории МО «Вистинское сельское поселение» за 15 лет привело к целому ряду экологических последствий и рисков, выраженных в деградации естественных природных систем, снижении возможности их естественного восстановления, утрате природных ландшафтов Сойкинского полуострова, разрушения гидросистем и др. проблемам (подробнее см. рисунок 1.12.1), которые впрямую или косвенно сказываются на жизни населения Вистинского сельского поселения и соседних муниципальных образований. Причиной широкого перечня экологических последствий и рисков является отсутствие общей концепции, увязывающей экономически рациональные действия резидентов МТП «Усть-Луга» с управлением экологическими рисками и благополучием жилой среды населения.

**Рисунок 1.12.1 – Экологические угрозы МО «Вистинское сельское поселение» из-за антропогенного воздействия**

Экологические риски, создаваемые на территории поселения в результате антропогенной деятельности не имеют незначительных последствий. Связи между явлениями природы, видами животных, качеством атмосферы, воды являются многосторонними и разрушение одного фактора ведет к многим следствиям, в т.ч. необратимым и оказывающим влияние на благополучие человека.

Мероприятия настоящей Программы должны обеспечить создание экологической стратегии поселения, как элемента политики гармонизации экономического и экологического развития территории на основе концепции устойчивого развития, т.е. таком подходе к развитию поселения и его территории, при котором улучшаются условия жизни человека, а воздействие на окружающую среду остаётся в пределах хозяйственной емкости биосферы, так что не разрушается природная основа функционирования общества. При реализации концепции устойчивого развития удовлетворение потребностей осуществляется без ущерба для будущих поколений.

**Выводы по стратегическому анализу:**

Стратегический анализ МО «Вистинское сельское поселение» показал, что в поселении существуют объективные потребности общества в повышении качества жизни населения, в устранении накопленных дисбалансов в социальной и экономической жизни. Сложившиеся дисбалансы развития территории поселения определяет необходимость достижения общественного консенсуса в вопросах долгосрочного социально-экономического развития в условиях смены экономического уклада и долгосрочной гармонизации экономики, экологии и социальной сферы, и перехода к концепции устойчивого развития поселения.

## 2. Разработка миссии, стратегического видения, целей и приоритетных направлений социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение»

### 2.1 Разработка миссии, стратегического видения, целей и приоритетных направлений социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение»

В соответствии с результатами стратегического анализа социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение» разработана миссия, стратегическое видение, система целей, приоритетных направлений развития и задач развития МО «Вистинское сельское поселение» (см. таблицу 2.1.1.)

**Миссия** **МО «Вистинское сельское поселение»**

Используя выгодное геоэкономическое положение, быть «воротами» России, обеспечивающими межгосударственный обмен сырьем, товарами, услугами, знаниями, достижениями культуры со странами Европы и других континентов на основе развития потенциала имеющегося транспортно-логистического комплекса, природного, человеческого и этнокультурного потенциала поселения.

**Стратегическое видение МО «Вистинское сельское поселение»**

Вистинское сельское поселение – важнейший транспортно-логистический и промышленный центр Северо-Запада России с большим природным и культурно-историческим потенциалом, обеспечивающий высокое качество жизни населения и сохранение идентичности ижорского народа и его культуры.

**Таблица 2.1.1. – Система целей, приоритетных направлений развития и задач развития МО «Вистинское сельское поселение»**

| № уровня в иерархии дерева целей/задач | Содержание уровня иерархии дерева целей/задач |
| --- | --- |
| 1 | Главная цельПовышение качества жизни населения и достижение баланса развития экономики, социальной и этнокультурной среды, экологии через реализацию концепции устойчивого развития |
| 2 | Приоритетные направления развития МО «Вистинское сельское поселение» |
| 2.1 | Развитие экономики |
| 2.1.1. | Развитие и содействие реализации кадрового потенциала населения  |
| 2.1.2 | Создание системы профориентации молодежи и ее ориентация на востребованные ведущими предприятиями территории профессии и компетенции  |
| 2.1.3 | Содействие местному малому бизнесу, ориентированному на производственную деятельность и промышленный сервис |
| 2.1.4 | Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами поселения |
| 2.2 | Развитие этнокультурной среды |
| 2.2.1 | Поддержка деятельности национальных организаций и объединений коренных малочисленных народов Ленинградской области как элемента развития гражданского общества в сельском поселении |
| 2.2.2 | Создание центров сохранения укладов и традиций ижорского народа на базе объектов этнопоселенческого типа |
| 2.2.3 | Привлечение внимания широкой общественности к проблемам развития национальной ижорской культуры и языка |
| 2.2.4 | Содействие проведению традиционных праздников ижорского народа и культурным обменам |
| 2.2.5 | Развитие массовой культуры на базе этнокультурных традиций ижорского этноса |
| 2.2.6 | Создание условий для развития творческих коллективов художественной самодеятельности ижорского народа |
| 2.2.7 | Развитие преподавания ижорского языка |
| 2.3 | Развитие социальной сферы |
| 2.3.1 | Обеспечение многообразия и полноты форм, доступности и качества социальных услуг |
| 2.3.2. | Выполнение на территории поселения региональных стандартов проживания |
| 2.3.3. | Формирование муниципального жилого фонда для специалистов социальной сферы (врачей, работников культуры, учителей и др.) |
| 2.3.4. | Развитие мобильных и удаленных форм предоставления государственных и муниципальных услуг на территории поселения |
| 2.4 | Защита окружающей среды  |
| 2.4.1 | Разработка экологической стратегии поселения |
| 2.4.2 | Развитие методологической базы деятельности органов МСУ в сфере безопасности окружающей среды |
| 2.4.3 | Придание экологическим проблемам поселения международного статуса в рамках программ приграничного сотрудничества  |
| 2.4.4. | Конвертация экономических успехов в программы защиты окружающей среды и здоровья человека |
| 2.4.5. | Содействие созданию системы общественного эко-мониторинга |
| 2.4.6. | Создание системы соглашений о гармонизации экономического и экологического развития с резидентами МТП «Усть-Луга» и предприятий территории |
| 2.4.7. | Сохранение высокого качества окружающей среды при развитии транспортной и промышленной функций поселения |
| 2.4.8. | Предотвращение чрезвычайных ситуаций техногенного характера |
| 2.5 | Создание качественной жилой среды |
| 2.5.1. | Резервирование земельных ресурсов под развитие всех видов инфраструктуры поселения на долгосрочный период  |
| 2.5.2 | Реновация жилого фонда поселения |
| 2.5.3. | Координация процессов обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой промышленных, жилых и общественно-деловых объектов поселения |
| 2.5.4. | Отвод транзитных грузовых, потоков от селитебных и рекреационных зон |
| 2.5.5 | Развитие транспортного обслуживания поселения |

Основной концепции формирования системы целей, стратегических направлений развития и задач развития МО «Вистинское сельское поселение» является переход от экстенсивного экономического развития, формирующего дисбалансы социального, экологического и этнокультурного характера, к устойчивому долгосрочному развитию поселения. Концепция устойчивого развития поселения основывается на необходимости повышения качества жизни населения и развития экономической деятельности путем достижения баланса развития экономики, социальной и этнокультурной среды, экологии через гармонизацию взаимоотношения участников социально-экономического процесса баланса развития. Развитие поселения должно перейти к интенсивной фазе, основанной на большей значимости инноваций, сложноструктурированных подходах к преодолению ограничений на развитие экономической деятельности и развитие социальной и этнокультурной среды, ресурсосбережении, ответственности за сохранность и развитие окружающей природной среды.

Схема иерархии целей, приоритетных направлений развития и задач развития поселения представлена на рисунке 2.1.1.

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

**Рисунок 2.1.1. – Иерархия целей Стратегии социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение»**

### 2.2 Формирование сценариев развитие МО «Вистинское сельское поселение»

Для целей настоящей Программы рассматривается три основных сценария развития МО «Вистинское сельское поселение», определенных внешними условиями

Анализ диапазона возможных параметров динамики внешней среды (международной и российской) и вариантов интенсивности развития МО «Вистинское сельское поселение» позволяет сформировать предположение о возможности реализации трех сценариев социально-экономического развития поселения в долгосрочной перспективе. Сценарии различаются в зависимости от степени интенсивности использования факторов ускорения социально-экономических процессов, таких как инвестиционные, инновационно-технологические, структурные и институциональные преобразования. Существенное влияние на реализацию того или иного сценария развития оказывает деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, крупнейших предприятий, предпринимательских ассоциаций и союзов, профсоюзов, институтов гражданского общества и иных субъектов, участвующих в разработке и реализации социально-экономической политики.

Первый сценарий – консервативный. Он основан на предположении об инерционном развитии экономики и социальной сферы МО «Вистинское сельское поселение» и сохранении сложившихся подходов к его управлению. В социальной сфере и экономике поселения будут преобладать тенденции, сложившиеся в период 2010-2012 гг.: замедляющиеся темпы экономического роста и повышения уровня благосостояния жителей, затухание инвестиционной и строительной деятельности, обострение дисбалансов территориального и экологического развития.

По данному сценарию поселение будет развиваться преимущественно за счет экстенсивного расширения экономики МТП «Усть-Луга» и смежных проектов, путем наращивания объемов использования ресурсов, извлечения выгод от конкурентных преимуществ по сложившимся направлениям работы (переработки грузов) и сложившейся системе территориального планирования. Согласно этому сценарию произойдет консервация подходов к управлению развитием поселения, социально-экономическая ситуация будет улучшаться крайне медленными темпами, этнокультурная политика и потенциал самостоятельного развития ижорского этноса окажется нереализован. Затухающий экономический рост и крайне медленные преобразования качества жилой среды приведут к сокращению положительного сальдо миграции в поселение, и впоследствии сокращению численности населения.

Второй сценарий – умеренно-оптимистичный. Он предполагает повышение эффективности использования всех видов ресурсов поселения. Сценарий предусматривает масштабную активизацию инвестиционных и инновационно-технологических факторов развития Вистинского сельского поселения. Приоритетное внимание будет уделяться системности развития МТП «Усть-Луга» и его связи с развивающейся индустриальной зоной, сити- и бизнес-кластером, строительством грузового аэропорта, созданием благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности местным малым бизнесом в сфере промышленного сервиса, поддержке проектов этнокультурного развития на базе «Ижорской усадьбы» и «Сойкинской святыни».

Социальная направленность развития поселение будет поддерживаться в пределах достижения стандартов, определенных требованиями действующего областного законодательства. Умеренно-оптимистичный сценарий предусматривает преодоление негативных тенденций в социальном и экологическом развитии, сложившихся в период экстенсивного развития, увеличение темпов экономического роста и активизацию деятельности ижорской общины. В рамках данного сценария темпы развития хозяйственного и экологического комплекса поселения будут опережать параметры улучшения ситуации в социальной сфере. Позитивные изменения в экономике будут сопровождаться адекватными положительными сдвигами в социальной сфере с определенными задержками по времени.

Третий сценарий – инновационный. Он основан на максимальном раскрытии потенциала стратегического развития Вистинского сельского поселения, эффективном использовании человеческого капитала, сбалансированном развитии территорий, реализации новых подходов к управлению поселением, достижении баланса развития экономики, социальной и этнокультурной среды, экологии через реализацию концепции устойчивого развития.

 Данный сценарий исходит из предпосылок роста конкурентоспособности резидентов МТП «Усть-Луга» и припортовой индустриальной зоны на мировом рынке за счет формирования мощного сектора инновационных предприятий, сети малых предприятий промышленного сервиса, качественного кадрового потенциала территории, устойчивого развития экосистем. Он содержит базовые элементы умеренно-оптимистичного сценария в сочетании с существенным притоком капитала, активизацией развития социальной и этнокультурной среды, ростом населения за счет качественной миграции, более эффективным использованием ресурсов, наращиванием параметров человеческого капитала и повышением роли инноваций. В рамках инновационного сценария ожидается преодоление негативных тенденций, связанных с замедлением экономического роста, существенное возрастание сумм привлекаемых инвестиций, увеличение объемов производства и доходов населения. Ключевым фактором развития поселения станут инновации и гармонизация экономического, экологического, социального и этнокультурного развития, основанного на соглашении всех сторон.

При определении количественных значений целевых ориентиров, закладываемых в систему целей Программы, за основу принят инновационный сценарий. Этот сценарий имеет хорошие шансы на реализацию именно при условии осуществления активного и амбициозного Плана мероприятий Программы социально-экономического развития.

Возможность успешной реализации инновационного сценария исходит из ряда предположений о минимально допустимых параметрах состояния внешней среды. В связи с этим вводятся допущения о том, что в период 2015-2025 гг. среднегодовые темпы роста российской экономики составят не менее 2,5-3%, мировые цены на основную номенклатуру продуктов, переваливаемых и производимых в МТП «Усть-Луга» не сократятся более чем на 20%. Темпы увеличения реальной заработной платы будут немного выше экономического роста, Россия будет придерживаться модели социального государства.

Инновационный сценарий предусматривает проведение органами муниципальной власти Вистинского сельского поселения активной социально-экономической политики, ориентированной на существенное повышение эффективности использования основных ресурсов территории поселения (трудовых, земельных, географических и др.).

Главными катализаторами ускорения темпов социально-экономического развития поселения, в рамках инновационного сценария, станут:

улучшение параметров человеческого капитала,

повышение роли концепции устойчивого развития;

переход к сбалансированному пространственно-территориальному развитию;

реализация новых подходов к муниципальному управлению поселением..

Улучшение параметров человеческого капитала будет происходить за счет позитивных преобразований в социальной сфере и в демографических процессах. Повышение качества образования, улучшение медицинского обслуживания, сохранение высокого уровня рождаемости, снижение смертности, в том числе мужчин трудоспособного возраста, хорошая доступность учреждений культуры, физической культуры и спорта, изменение характера миграционных процессов приведут к существенному улучшению качественных и количественных характеристик населения Вистинского сельского поселения.

Успешная реализация инновационного сценария будет невозможна без существенного улучшения параметров трудовых ресурсов поселения. Реализация муниципальной программы развития кадрового потенциала поселения, ориентированная как на молодежь, так и на людей в трудоспособном возрасте приведет к позитивным изменениям на рынке труда и улучшению качества жилой среды, сделают поселение более привлекательным для работы и проживания. Изменения в миграционном законодательстве, продолжающийся рост стоимости труда и автоматизация производственных процессов приведут к сокращению притока в Вистинское сельское поселения малоквалифицированных работников из стран СНГ.

Важным резервом улучшения качества кадрового состава экономики поселения будут являться высококвалифицированные специалисты, переезжающие из других городов и поселений Ленинградской области, а также других регионов России. В структуре трудовых ресурсов будет повышаться доля работников с высокой квалификацией. Значительный вклад в улучшение параметров трудовых ресурсов внесет сокращение уровня смертности населения трудоспособного возраста, прежде всего мужчин.

Использование современного оборудования и рост квалификации работников будут способствовать росту производительности труда в экономике поселения более чем в 2 раза, обеспечив среднеевропейский уровень производительности.

Помимо промышленных и логистических предприятий на территории поселения важное значение в ускорении социально-экономического развития будет иметь сектор услуг. В качестве ведущих видов деятельности, обеспечивающих большой вклад в формирование валового продукта территории рассматриваются: оптовая и розничная торговля, транспорт, связь, операции с недвижимым имуществом, строительство, финансовая деятельность и здравоохранение. В условиях роста потребностей экономики и населения свою весомую роль сохранит сектор производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

Притоку инвестиций в поселение по-прежнему будет благоприятствовать использование выгодного геополитического положения и факторов территориального развития, наличие подготовленных производственных площадок и индустриальных парков. Существенные инвестиции, как ожидается, будут привлекаться в рамках инфраструктурных проектов, реализуемых крупнейшими компаниями государственного сектора экономики России, а также проектов, обусловленных выполнением МТП «Усть-Луга» функций всероссийского значения.

Реализация новых подходов к государственному управлению развитием поселения будет сопровождаться облегчением административных процедур, повышением эффективности бюджетных расходов, улучшением качества жилой среды. Весомый эффект даст налаживание более эффективного взаимодействия между органами муниципальной власти МО «Вистинское сельское поселение», МО «Кингисеппский муниципальный район», органами государственной исполнительной власти Ленинградской области и инвесторами в территорию (ОАО «Усть-Луга» и пул инвесторов в развитие портовых мощностей и смежных промышленно-логистических зон.

Реализация инновационного сценария будет сопровождаться ростом числа жителей Винстинского сельского поселения (до 4-5 тысяч к 2025 году). Быстрые темпы экономического развития, растущий рынок труда, качественные преобразования жилой среды будут способствовать притоку населения. Реальные денежные доходы населения будут расти в пределах 6-8% в среднем в год.

Инновационный сценарий подразумевает увеличение значимости высокотехнологического наукоемкого сектора экономики, что проявится в долгосрочной перспективе. В связи с этим хозяйствующие субъекты повысят устойчивость к возможным негативным изменениям конъюнктуры мировых рынков сырья. В структуре экономики поселения возрастут доли видов деятельности, связанных с промышленным производством, промышленным сервис и сложными услугами (инжиниринг, финансы и др.).

Реализация инновационного сценария позволит достичь качественного перелома в процессах территориального развития. Произойдет смена парадигмы управления территориальным развитием, будет осуществлен переход к управляемому сбалансированному развитию территорий поселения, что позволит существенно улучшить состояние жилого фонда, структуры рекреационных территорий и общественных пространств, осуществить постепенную трансформацию неиспользуемых территорий или объектов с рекультивацией земель и их современной застройкой (жилье, общественные пространства, общественно-деловые объекты, дороги и пр.) и созданием объектов этнокультурного назначения (например, этнодеревня «Ижорская усадьба» и комплекс объектов культурного и духовного назначения «Сойкинская святыня»).

Успех реализации новой территориальной политики позволит катализировать на социально-экономические процессы, существенно меняющие качество проживания, увеличивающие привлекательность для ведения хозяйственной деятельности и социальной и этнокультурной активности. Реализация новых подходов в территориальной политике внесет большой вклад в повышение эффективности экономики и рост человеческого капитала Вистинского сельского поселения

Сравнение основных параметров трех сценариев социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение» на период до 2025 г. представлено в таблице 2.2.1

**Таблица 2.2.1 - Основные количественные параметры трех сценариев социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя,****единица измерения** | **Консерва­тивный** | **Умеренно-оптимистич-ный** | **Инновацион­ный** |
| Среднегодовая численность постоянного населения, тыс.чел. | 1,8 | 4 | 5 |
| Доля занятого в экономике территории населения в общей численности постоянного населения, процентов | 30 | 45 | 50 |
| Увеличение объема инвестиций в основной капитал в сравнении с 2013 г. (в сопоставимых ценах), раз | 1,9 | 2,6 | 3,5 |
| Среднегодовые темпы роста реальных денежных доходов населения, процентов | 2,7-3,2 | 3,5-4,0 | 6-8 |

Следует подчеркнуть, что не следует ожидать абсолютно точного выполнения параметров того или иного сценария прогноза. Ввиду имеющейся в любых прогнозах неопределенности всегда возникают факторы, влияние которых при прогнозировании было недооценено или переоценено. Поэтому при следовании инновационному сценарию возможны отклонения от него по отдельным параметрам.

### 2.3. Определение целевых показателей условий жизни населения муниципального образования на стратегическую перспективу

В соответствии с результатами стратегического анализа социально-экономического развития поселения, рассмотрения документов градостроительного и территориального развития МО «Вистинское сельское поселение», документов стратегического развития Ленинградской области и МО «Кингисеппский муниципальный район», целями и задачами долгосрочного развития МО «Вистинское сельское поселение» сформирована система целевых показателей реализации Программы комплексного развития МО «Вистинское сельское поселение» на период до 2025 года.

**Таблица 3.3.1 – Система целевых показателей реализации Программы комплексного развития МО «Вистинское сельское поселение» на период до 2025 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение показателя в период реализации Программы |
| 2014 | 2020 | 2025 |
| 1 | Население муниципального образования на 01 января | Чел. | 1740[[11]](#footnote-11) | 2260 | 4000 |
| 2 | Число мест в дошкольных учреждениях | Мест/1000 жителей | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Число мест в общеобразовательных школьных учреждениях | Мест/1000 жителей | 109 | 109 | 109 |
| 4 | Мощность амбулатории | Посещений/смена | 30 | 45 | 45 |
| 5 | Площадь плоскостных спортивных сооружений | Га/1000 жителей | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 6 | Укомплектованность врачами | % | 0% | 100% | 100% |
| 7 | Укомплектованность средним медицинским персоналом | % | 90% | 100% | 100% |
| 8 | Изношенность сетей теплоснабжения | % | 30,4 | 40% | 5% |
| 9 | Изношенность сетей электроснабжения | % | 30% | 25% | 5% |
| 10 | Изношенность сетей водоснабжения | % | 68,8% | 35% | 5% |
| 11 | Изношенность сетей водоотведения | % | 18% | 10% | 5% |
| 12 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 0 | 0 | 90% |
| 13 | Число печатных СМИ, издающихся на ижорском языке | Ед. | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Число книг и методических пособий, изданных на ижорском языке  | Ед. | 0 | 5 | 10 |
| 15 | Посещаемость культурных мероприятий | Посещений/1000 чел. | 5201,15 | 5461,1 | 5721,1 |
| 16 | Среднемесячный уровень оплаты труда (в ценах 2014 года)[[12]](#footnote-12) | Руб. | 31567 | 46807 | 62048 |
| 17  | Физический износ жилого фонда | % | 40-60% | 30-40% | <20% |
| 18 | Общая площадь жилищного фонда в среднем на одного жителя поселения | Кв.м./чел. | 39,4 | 37,2 | 35 |
| 19 | Число капитально отремонтированных и реконструированных объектов культуры  | Ед. | 0 | 2 | 2 |

### 2.4. Определение возможностей представителей коренных малочисленных народов РФ, компактно проживающих на территории МО «Вистинское сельское поселение», для этнокультурного развития и поддержания традиционного уклада и видов хозяйственной деятельности

Достигнутый уровень культурной деятельности в МО «Вистинское сельское поселение» в целом отвечает среднеобластному и по ряду показателей его превосходит, но не всегда положительная динамика и набор статистических показателей отражает полноту содержания культурной жизни и возможности ее развития. В Вистинском сельском поселении накоплен потенциал разработок, концепций и предложений по активизации развития культуры коренного малочисленного ижорского народа.

Это направление развития культуры поселения позволит объединить вокруг идеи культурной идентичности ижорского народа и их автохтонной территории проживания людей всех национальностей, проживающих на территории поселения, и не даст допустить утрату материальных и нематериальных ценностей ижорской культуры:

* нравственных и эстетических идеалов;
* норм и образцов поведения;
* языка, диалектов и говоров;
* национальных традиций и обычаев;
* топонимов;
* фольклора;
* художественных промыслов и ремесел;
* имеющих историко-культурную значимость зданий, сооружений, предметов и технологий.

Основными направлениями деятельности в сфере этнокультурного развития Вистинского сельского поселения должны стать:

1. Развитие образовательных программ на ижорском языке

Для системного этнокультурного развития коренного ижорского народа необходимо создание предпосылок для возрождения национального образования и просвещения, включающее в себя:

* Подготовку кадров для учреждений культуры и образования МО «Вистинское сельское поселение». Обучение представителей ижорской общины, выходцев из ижорских семей, специалистов учреждений образования и культуры МО «Вистинское сельское поселение» по программам бакалавриата, магистратуры, профессиональной переподготовки и стажировки в учебных заведениях Санкт-Петербурга и других регионов РФ, специализирующихся на изучении культуры, истории и языка финно-угорской группы (РГПУ им. А.И. Герцена, СПбГУ), вузах Эстонии (Тартуский Университет) со сроками обучения от 6 месяцов до 4 лет. Внедрение по результатам обучения и переподготовки образовательных программ на ижорском языке в формате дополнительного образования детей дошкольного и школьного возраста;
* Развитие издательской деятельности на ижорском языке. Поддержка выпуска учебно-методических материалов по изучению ижорского языка и культуры, истории, промыслов, прикладного творчества разрабатываемых специалистами учреждений образования и культуры МО «Вистинское сельское поселение», представителями ижорской общины. Материалы подлежат применению в рамках уже имеющейся деятельности учреждений образования и культуры МО Вистинское сельское поселение. В рамках ижорских национальных организаций и объединений разработаны и подготовлены оригинал-макеты, готовые или частично готовые к публикации, постоянно проводится работа по продолжению методических разработок в этой области.
* Организация культурных обменов между финно-угорскими народами регионов Российской Федерации и европейских стран в целях повышения мотивации и уважения к культурной самобытности среди молодежи, поддержки преемственности поколений.

Функции отбора желающих для участия в культурных обменах (из числа молодежи 11-15 лет из ижорских или смешанных семей), разработки программ обмена должны осуществляться национальными организациями и объединениями ижорского народа. При составлении программ обменов ижорскими национальными организациями и объединениями должно осуществляться:

* ознакомление с лучшими практиками изучения традиционной культуры в школах, при музеях и на базе общественных организаций в финно-угорских общественных объединениях в регионах Российской Федерации, Финляндии, Эстонии,
* изучение работы детских и семейных фольклорных коллективов, этнографических собраний и фондов, творческих мастерских, занимающимися возрождением культуры в т.ч. наследия ижорского народа,
* изучение опыта и методов семейного образования, обеспечивающих координацию программ и взаимодействие с партнерскими организациями в принимающих регионах.
* Создание и развитие в д. Вистино летнего языкового лагеря (для детей от 10 лет) с участием привлеченных внешних специалистов по ижорскому языку (специалисты из России и Прибалтики) и местных носителей языка и специалистов по ижорскому языку. Проведение в рамках мероприятий лагеря интерактивных занятий по ижорскому языку, игр, мастер-классов с группой «обучающихся» специалистами – филологами и педагогами, обладающими необходимыми методиками и научным подходом к изучению языка. Для развития образовательных программ требуется организационно-техническая помощь администрации муниципального образования.

2. Популяризации ижорской культуры при учреждениях культуры и расширения культурно-просветительской работы среди населения и посетителей МО «Вистинское сельское поселение», в т.ч.:

* поддержка учреждений культуры Вистинского сельского поселения в вопросах обеспечения ресурсами и материально-технической базы для развития кружковой деятельности, популяризации ижорской культуры при учреждениях культуры и расширения культурно-просветительской работы среди населения и посетителей МО Вистинское сельское поселение
* реконструкция имеющихся объектов учреждений культуры ДК Горки и ДК Вистино (в т.ч. оборудование системы отопления, пожарной безопасности, системы мультимедиа, систем хранения и т.п.). Создание на базе домов культуры многофункциональных культурно-досуговых центров и этно-центра с выделенными объектами и помещениями под размещение:
* выставочного и концертного залов,
* помещения для проведения занятий мастерских специалистов по русским и ижорским традиционным художественным промыслам,
* хранилища и лектория для краеведческого музея,
* помещения для проведения интерактивных занятий,
* помещения для традиционной кухни с оборудованием, отвечающим как новым технологиям и требованиям безопасности, так и национальной аутентичности.
* Создание «Ижорской усадьбы», этнокультурного объекта в естественных ландшафтах местности Сойкинского полуострова на базе одной/нескольких усадеб (в т.ч. с использование исторических жилых зданий, хозяйственных построек, территорий для выпаса домашнего скота, сад, огород, баня). Организация культурно-познавательной, научно-этнографической и туристской деятельности на базе «Ижорской усадьбы».

3. Поддержка институтов гражданского общества на базе ижорской общины

Создание гражданского общества является одной из ключевых задач в общественном развитии Ленинградской области и России в целом. Осознание каждым жителем поселения, региона и страны своей ответственности, понимания примата общественной морали, главенства закона, честности, неприятия стяжательства, свободы совести являются непреходящими ценностями и востребованы во все времена. Особенно остра потребность в таких институтах и их членах в ситуации, требующей достижения баланса между направлениями развития общества, экономики, культуры. В такой ситуации находится сейчас и Вистинское сельское поселение, для которого вопрос выстраивания гармоничной и сбалансированной системы взаимоотношений всех участников социально-экономического процесса является вопросом выживания и будущего благополучия.

Развитие институтов гражданского общества невозможно без формирования идейной основы и ядра единомышленников, объединенных общностью идей, ценностей, взглядов. На территории МО «Вистинское сельское поселение» такое объединение существует в форме ижорских национальных объединений и организаций. Легитимация локальных сообществ происходит из статуса коренного ижорского народа, веками проживавшего на территории Сойкинского полуострова.

Для обеспечения деятельности национальных объединений и организаций ижорского народа и распространения результатов их общественной деятельности требуется организационно-техническая и финансовая помощь администрации сельского поселения и администрации Кингисеппского района, в том числе в форме:

* Выделение отдельного помещения для деятельности национальных организаций и объединений, занимающейся сохранением и поддержанием ижорской культуры (в т.ч. офисного помещения и помещения для мероприятий). Материально-техническое оснащение помещения и подготовка его для бесперебойной работы организаций.
* материально-технической поддержки издания печатного органа ижорских национальных организаций и объединений – газеты «Сойкинский край» на русском и ижорском языках для дальнейшего периодического издания материалов культурно-просветительского и историко-краеведческого характера тиражом не менее 1000 экз. (4 разворота) с периодичностью выпуска 1 раз в 2 месяца.
* материально-техническая поддержка выпуска продукции с национальной символикой и информационных материалов по имеющимся эскизам и разработкам членов ижорских национальных организаций и объединений и привлекаемых ими специалистов (буклеты, значки, фотоальбомы, календари, предметы обихода и т.п.) с целью визуализации ижорского языка и культуры и мотивации членов ижорских национальных организаций и объединений к творчеству и передаче ценностей ижорской культуры широкому потребителю.

4. Охрана объектов ижорского зодчества

* Проведение мероприятий на территории поселения по выявлению, мониторингу состояния и сохранению объектов ижорского зодчества, создание историко-краеведческих материалов по ижорскому зодчеству специалистами культурных и образовательных учреждений сельского поселения.

5. Охрана территории традиционного проживания коренного малочисленного народа ижор

* создание технических условий для доступа местного населения к осуществлению традиционных видов народных промыслов, создание условий для сохранения кормящего ландшафта коренного малочисленного народа ижор.

Реализация мероприятий по этнокультурному развитию ижорского народа должна реализовываться в виде комплекса мер, сформированных в составе муниципальной программы МО «Вистинское сельское поселение» - Развитие этнокультурной среды ижорского народа (см. раздел 1.11.).

### 2.5 Определение новых возможных точек роста экономики муниципального образования

По состоянию на 2014 год на территории Вистинского сельского поселения создан развитый портовый район всероссийского значения, переваливающий преимущественно нефтеналивные и насыпные грузы. Значительные градостроительный потенциал, географическое положение и долгосрочные планы Российской Федерации и Ленинградской области по развитию собственной перевалки грузов на Балтике определяют дальнейшие возможности развития территории.

 На территории МО «Вистинское сельское поселение» в сроки реализации Программы планируется к реализации целый ряд крупных инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию деятельности порта, развитие промышленности, сервисных услуг, жилой и деловой застройки, всех видов инфраструктуры, в т.ч.:

**1. Проекты развития терминальной структуры МТП «Усть-Луга» (реализация до 2020 года), в т.ч**

* Строительство металлургического терминала МТП «Усть-Луга», с созданием 249 новых рабочих мест, мощность до 6 млн. тонн;
* Строительство терминала минеральных удобрений с объемом перевалки 5 млн тонн;
* Строительство завода по производству сжиженного природного газа «Балтийский СПГ».

**2. Проекты диверсификации МТП «Усть-Луга» (реализация до 2025 г. и далее), в т.ч.**

* комплексное развития перегрузочных терминалов Речного района морского порта Усть-Луга, расположенного в устьевой зоне реки Луги,
* формирование участков для развития сервисов: площадок для сбора отходов, парковок грузового транспорта, гостиничного бизнеса и общепита;
* строительство нового городского поселения и обеспечение необходимых социальных условий для работы, проживания и отдыха жителей создаваемого городского поселения;
* создание зон для отдыха и туризма для использования рекреационного потенциала побережья Лужской губы,
* развитие внешних и внутренних инженерных и транспортных коммуникаций (в том числе строительство автомобильных трасс федерального и регионального значения);

Статус новых объектов - проектирование объектов, проектно-изыскательские работы, инвестиционная стадия первых проектов.

Сроки реализации 2015-2035 гг.

**3. Проект Мультимодального комплекса «Усть-Луга» по комплексному развитию припортовых территорий в МО «Вистинское сельское поселение» общей площадью около 3000 Га, расположенных на прибрежной территории Финского залива (реализация до 2025 года и далее)**

Проект предусматривает:

* строительство грузового аэропорта «Усть-Луга», увязанного с портом, железнодорожным узлом, автомобильными перевозками. Технические характеристики аэродрома приняты с учетом перспективного развития аэропорта и возможности приёма широкофюзеляжных самолётов типа Ан-124-100 (Руслан), B-747-400F, A-380-800F. Размеры ИВПП - 3760 м на 60 м, что соответствует классу 4F по стандартам ИКАО и аэродрому класса "А" по российским нормам.
* создание промышленно-логистической зоны площадью 432 Га, на которой предполагается размещение индустриального бизнес-парка, складов временного хранения (зона сухого порта), логистических терминалов и производственных предприятий 1-5 класса опасности;
* строительство бизнес-парка, включающего комплекс малоэтажных зданий (гостиницы, апартаменты, конгресс-холлы, торговые и выставочные залы, галереи и др.). Площадь участка под строительство бизнес-парка составляет 140 Га.
* комплексную застройку территории, общей площадью 255 Га, включающую в себя строительство жилья, общественно-деловых, торговых объектов и устройство рекреационных зон, строительство жилого фонда на 11 тысяч человек.

**4. Проект Балтийского карбамидного завода**

Проект может быть реализован на территории МО «Вистинское сельское поселение» в среднесрочном периоде (до 2018-2020 гг.), обладает высокой инвестиционной привлекательностью, но не является приоритетным для развития поселения, т.к. не соответствует долгосрочным целям устойчивого развития поселения и формирует значительные риски экологической катастрофы, серьезно снижает привлекательность Вистинского сельского поселения для «качественных» трудовых мигрантов из других областных поселений и российских регионов.

В рамках перечисленных проектов комплексного развития территорий создается большое число рабочих мест, в промышленности, строительстве, транспорте, службах государственного контроля (таможня, пограничная служба, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, МЧС), обслуживании техники и механизмов и др. Общее число новых рабочих мест в промышленности и портовой логистике на перечисленных новых объектах на территории поселения оценивается в 17000 новых рабочих мест для рабочих, ИТР, специалистов и служащих.

Каждое рабочее место в промышленности создает до 2-3 рабочих мест во вторичном и третичном секторах экономики. Таким образом число вновь создаваемых рабочих мест на территории поселения и смежных территориях составит от 35 до 50 тысяч (включая сферу промышленного сервиса, торговли, общепита, бытовых и финансовых услуг), что позволит обеспечить занятость всему населению Вистинского сельского поселения на предприятиях в пределах или малой удаленности от поселения. Предусмотренная настоящей Программой муниципальная программа развития кадрового потенциала позволит полноценно обеспечить возможностью трудоустройства на высокооплачиваемые и высокотехнологичные рабочие места жителей поселения.

Новым направлением развития экономической специализации МО «Вистинское сельское поселение» может стать развития малых предприятий в сфере производства и промышленного сервиса. Развитие данных форм бизнеса соответствует направлениям инвестиций в территорию и комплиментарно деятельности МТП «Усть-Луга» и предприятий связанных с портом. Данная ниша может быть ориентирована на: строительно-монтажные работы, инжиниринг, наладку и обслуживание оборудования, клининг, обеспечивающие процессы производства, бухгалтерский учет и аудит, консалтинг, IT, подбор персонала, перевозки, обучение и переподготовка персонала, финансовые и страховые услуги, промышленный альпинизм, специальные и уникальные виды работ.

Точкой долгосрочного роста экономики МО «Вистинское сельское поселение» должна стать экология и охрана окружающей среды, формирующая новый сектор экономики и социальной активности в поселении.

В рамках этой деятельности в сроки реализации Программы Администрацией сельского поселения должны быть созданы документы определяющие основные направления природоохранной и экологической деятельности в поселении в форме экологической стратегии. Экологическая стратегия поселения должна обеспечить:

* фиксацию уровня биоразнообразия и числа эко-услуг на территории поселения и возможностей их развития;
* установление технологических и временных коридоров на применение технологий и процессов, использующихся на предприятиях, расположенных на территории поселения, и оказывающих негативное воздействие на природу и здоровье жителей поселения;
* решения по внедрению природо- и ресурсосберегающих технологий при строительстве (в т.ч. модернизации и реконструкции) новых промышленных, жилых, общественно-деловых и инфраструктурных объектов на территории поселения (дорожная карта энергосбережения и развития экологических технологий);
* определение системы мер по предотвращению и устранению аварийных ситуаций, связанных с экологией, определение ответственных и источников финансирования мероприятий;
* определение порядка проведения экологического мониторинга и мероприятий по их результатам;
* инструментарий для международного рассмотрения вопросов экологического благополучия на территории поселения (программы международного сотрудничества в области экологии стран Балтии);
* формирование предложений по содержанию соглашения об устойчивом развитии территории, включающих в себя обязательства сторон (бизнес, общественность, регион, местная администрация) по гармонизации экономики и экологии поселения.

На базе политики, провозглашенной экологической стратегией могут создаваться новые высокотехнологичные предприятия в сфере строительства, консалтинга, науки и научного обслуживания, трансфер и внедрение новых экотехнологий, организация экопитания и др.

Силами местных экологических организаций в рамках государственного, муниципального и общественного заказа должны осуществляться наблюдения за экологической безопасностью объектов портовой инфраструктуры и промышленности, сохранностью природных ландшафтов, изменением водного баланса территории, экологическим благополучием поверхностных водных объектов, почв, растительности, величиной антропогенной нагрузки на территорию.

Совокупность точек роста в сфере промышленности, логистики, промышленного сервиса и аутсорсинга, охраны окружающей среды формирует долгосрочные возможности для развития экономики Вистинского сельского поселения, роста доходов жителей, увеличения доходов муниципального бюджета, развития социальной и этнокультурной среды.

# 3. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации, гг.** | **Планируемый объем финансирования, тыс.руб.** | **№ этапа реализации стратегии (1;2)[[13]](#footnote-13)** | **Результаты реализации мероприятия** | **Наименование государственных и муниципальных программ Ленинградской области, в т.ч. проектов программ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **в том числе:** |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.  | Развитие и содействие реализации кадрового потенциала населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Заключение трехсторонних соглашений между администрацией, предприятиями-резидентами, осуществляющими деятельность на территории сельского поселения, и образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального образования о направлении на обучение по востребованным специальностям и предоставлении мест практики и стажировок на предприятиях по полученной профессии | 2015-2017 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1 | Не менее 5 соглашений | МП «Развитие кадрового потенциала Вистинского сельского поселения» |
| 2018-2025 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 2 | Не менее 2 соглашений |
| 1.1.2 | Содействие профессиональной переподготовке жителей Вистинского сельского поселения в соответствии с потребностями рынка труда Кингисеппского муниципального района | 2015-2025 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1;2 | Профессиональная переподготовка не менее 30 жителей поселения ежегодно | МП «Развитие кадрового потенциала Вистинского сельского поселения» |
| 1.2.  | Создание и развитие системы профориентации молодежи и ее ориентация на востребованные ведущими предприятиями территории профессии и компетенции | 2015-2025 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1;2 | Трудоустройство 70% местной молодежи на предприятия на территории поселения к 2025 году |  |
| 1.2.1 | Проведение мероприятий (ярмарок вакансий, встреч с представителями различных профессий), ориентированных на формирование у молодежи представлений о востребованных профессиях и возможностях рынка труда | 2015-2025 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1;2 | Проведение не менее 2-х ярмарок и 5 встреч ежегодно | МП «Развитие кадрового потенциала Вистинского сельского поселения» |
| 1.2.2 | Размещение в общем доступе информации о профильных учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования, а также условиях поступления и программах обучения | 2015-2025 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1;2 | Размещение и ежегодная актуализация информации о не менее чем 20 учебных заведениях | МП «Развитие кадрового потенциала Вистинского сельского поселения |
| 1.2.3 | Организация посещений предприятий, расположенных на территории Вистинского сельского поселения, с целью ознакомления школьников и будущих абитуриентов с условиями труда, требуемыми навыками и компетенциями | 2015-2025 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1;2 | Проведение 5 мероприятий ежегодно | МП «Развитие кадрового потенциала Вистинского сельского поселения |
| 1.3.  | Содействие местному малому бизнесу, ориентированному на производственную деятельность и промышленный сервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведение встреч предпринимателей поселения с представителями предприятий, расположенных на территории Вистинского сельского поселения и Кингисеппского района | 2015-2025 | 550 |  |  | 550 |  |  | Проведение 5 мероприятий ежегодно | ГП «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» |
| 2015 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 2016 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 2017 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 2018-2025 | 400 |  |  | 400 |  |  |
| 1.3.2 | Создание сайта о малых и средних предприятиях Вистинского сельского поселения и их продукции  | 2015-2025 | 170 |  |  | 170 |  |  | Создание 1 сайта, актуализация не реже 1 раза в 3 месяца, осуществление продвижения сайта через социальные сети – не менее 1 публикации в месяц в профильных группах и аккаунтах социальных сетей |  |
| 2015 | 50 |  |  | 50 |  | 1 |
| 2016 | 12 |  |  | 12 |  | 1 |
| 2017 | 12 |  |  | 12 |  | 1 |
| 2018-2025 | 96 |  |  | 96 |  | 2 |
| 1.4.  | Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами поселения  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Организация и проведение кадастрового учета неучтенных земель, в .ч. обеспечение полноты описания кадастровых участков, в т.ч. их площадей и стоимости, определение для каждого из участков функционального назначения, позволяющего максимально эффективно использовать данный участок | 2015-2020 | 600 |  |  | 600 |  |  | Рост налоговой базы земельного налога не менее чем на 20% по итогам 1 этапа |  |
| 2015 | 100 |  |  | 100 |  | 1 |
| 2016 | 100 |  |  | 100 |  | 1 |
| 2017 | 100 |  |  | 100 |  | 1 |
| 2018-2020 | 300 |  |  | 300 |  | 2 | Рост налоговой базы на 25% к уровню 2017 года |
| 1.4.2 | Выявления и учёт бесхозного недвижимого имущества, находящегося на территории поселения, оформление имущества в муниципальную собственность для последующей передачи под инвестиционные цели | 2015-2025 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1;2 | Снижение доли неэффективно используемого имущества; Рост доходов муниципального бюджета; Поддержка новых инвестиционных проектов на территории поселения |  |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  | **1120,00** | **0,00** | **0,00** | **1120,00** | **0,00** |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО ГОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ** | **2015** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **2016** | **162,00** | **0,00** | **0,00** | **162,00** | **0,00** |  |  |  |
| **2017** | **162,00** | **0,00** | **0,00** | **162,00** | **0,00** |  |  |  |
| **2018-2025** | **796,00** | **0,00** | **0,00** | **796,00** | **0,00** |  |  |  |
| **2.** | **РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.  | Поддержка деятельности национальных организаций и объединений как элемента развития гражданского общества в сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Предоставление и техническое оснащение помещения для встреч и деятельности национальных организаций и объединений по развитию гражданского общества и локальных инициатив | 2015 | 25 |  |  |  | 25 | 1 |  |  |
| 2.12 | Материально-техническая поддержка организации печатного издания ижорского национального объединения – газеты «Сойкинский край» на русском и ижорском языке для дальнейшего издания материалов культурно-просветительского и историко-краеведческого характера | 2015-2025 | 1100 |  |  | 1100 |  |  | Издание печатного органа ижорского национального объединения 1 раз в 2 месяца |  |
| 2015 | 100 |  |  | 100 |  | 1 |
| 2016 | 100 |  |  | 100 |  | 1 |
| 2017 | 100 |  |  | 100 |  | 1 |
| 2018-2025 | 800 |  |  | 800 |  | 2 |
| 2.13 | Развитие издательской деятельности на ижорском языке | 2015-2025 | 2000 |  |  | 300 | 1700 |  | Издание не менее 1 наименования в год; Распространение на территории Ленинградской области |  |
| 2015 | 200 |  |  | 30 | 170 | 1 |
| 2016 | 200 |  |  | 30 | 170 | 1 |
| 2017 | 200 |  |  | 30 | 170 | 1 |
| 2018-2025 | 1400 |  |  | 210 | 1190 | 2 |
| 2.2.  | Создание центров сохранения укладов и традиций ижорского народа на базе объектов этнопоселенческого типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Разработка технико-экономического обоснования создания этнокомплекса «Ижорская усадьба» | 2015-2016 | 250 |  |  |  | 250 |  | Технико-экономическое обоснование | МП «Развитие этнокультурной среды ижорского народа» |
| 2015 | 100 |  |  |  | 100 | 1 |
| 2016 | 150 |  |  |  | 150 | 1 |
| 2.2.2 | Разработка бизнес-плана этнокомплекса «Ижорская усадьба» | 2016 | 300 |  |  |  | 300 | 1 |  | МП «Развитие этнокультурной среды ижорского народа» |
| 2.2.3 | Разработка проектно-сметной документации этнокомплекса «Ижорская усадьба» | 2016-2017 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1 | ПСД на строительство комплекса | МП «Развитие этнокультурной среды ижорского народа» |
| 2.2.4 | Строительство этнокомплекса «Ижорская усадьба» | 2017-2020 |  |  |  |  | По результатам разработки ПСД | 1;2 | Сдача в эксплуатацию | МП «Развитие этнокультурной среды ижорского народа» |
| 2.2.5 | Утверждение проекта планировки территории объектов комплекса «Сойкинская святыня» | 2015-2016 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1 | Утвержденный ППТ |  |
| 2.2.6 | Содействие разработке технико-экономического обоснования реставрации комплекса «Сойкинская святыня» | 2015-2017 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1 | Утвержденное ТЭО проекта |  |
| 2.3.  | Содействие проведению традиционных праздников ижорского народа и культурным обменам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Содействие организации летнего ижорского языкового лагеря | 2016-2025 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1;2 | Участие не менее 15 детей ежегодно |  |
| 2.3.2 | Содействие организация культурных обменов детей и подростков школьного возраста с субъектами РФ и странами, имеющими значительную долю финно-угорского населения | 2015-2025 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1;2 | Участие не менее 5 детей (11-15 лет) ежегодно |  |
| 2.3.3 | Проведение традиционных ижорских праздников | 2015-2025 | 1100 |  |  | 1100 |  |  | Не менее 2 праздников ежегодно |  |
| 2015 | 100 |  |  | 100 |  | 1 |
| 2016 | 100 |  |  | 100 |  | 1 |
| 2017 | 100 |  |  | 100 |  | 1 |
| 2018-2025 | 800 |  |  | 800 |  | 2 |
| 2.3.4 | Разработка культурно-познавательных этнографических программ для туристов приуроченных к традиционным народным праздникам ижорского народа | 2015-2017 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1 | Разработка не менее 2 программ |  |
| 2.4.  | Развитие преподавания ижорского языка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Подготовка кадров для учреждений культуры и образования МО Вистинское сельское поселение на базе специализирующихся на изучении культуры, истории и языка финно-угорской группы в ВУЗах Санкт-Петербурга | 2015-2020 | 720 |  |  | 140 | 600 |  | Подготовка не менее 1 специалиста |  |
| 2015 | 120 |  |  | 20 | 100 | 1 |
| 2016 | 120 |  |  | 20 | 100 | 1 |
| 2017 | 120 |  |  | 20 | 100 | 1 |
| 2018-2020 | 360 |  |  | 60 | 300 | 2 |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  | **5475,00** | **0,00** | **0,00** | **2600,00** | **2875,00** |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО ГОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ** | **2015** | **645,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **395,00** |  |  |  |
| **2016** | **970,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **720,00** |  |  |  |
| **2017** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **230,00** | **270,00** |  |  |  |
| **2018-2025** | **3360,00** | **0,00** | **0,00** | **1870,00** | **1490,00** |  |  |  |
| **3.** | **РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.  | Обеспечение многообразия и полноты форм, доступности и качества социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство и расширение существующей амбулатории до 45 посещений в смену и стационарного отделения 13 коек | 2015-2017 |  |  | В соответствии с ПСД |  | В соответствии с ПСД | 1 | Сдача в эксплуатацию амбулатории и квартир для медицинского персонала |  |
| 3.1.2 | Содействие открытию на территории поселения частных медицинских организаций и их последующее вхождение в систему обязательного медицинского страхования | 2015-2025 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1;2 | Участие в программе ОМС не менее 2-х частных организаций здравоохранения |  |
| 3.1.3 | Содействие проведению диспансеризации населения  | 2015-2025 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1;2 | Охват населения диспансеризацией не менее 50% ежегодно |  |
| 3.1.4 | Разработка комплекса мер по привлечению медицинского персонала для работы в учреждении здравоохранения | 2015-2017 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1 | Обеспечение укомплектованности штата врачей и среднего медицинского персонала 100% | МП «Жилье специалистам социальной сферы» |
| 3.1.5 | Проведение обследования технического состояния культурно-досуговых учреждений | 2015-2016 | 600 |  | 300 | 300 |  |  | Обследование 2-х домов культуры | ГП «Развитие культуры в Ленинградской области» |
| 2015 | 300 |  | 150 | 150 |  | 1 |
| 2016 | 300 |  | 150 | 150 |  | 1 |
| 3.1.6 | Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по реконструкции/модернизации учреждений культуры под многофункциональные культурные центры | 2016 | 2000 |  | 2000 |  |  | 1;2 | 2 комплекта ПСД для домов культуры поселения | ГП «Развитие культуры в Ленинградской области» |
| 3.1.7 | Проведение капитального ремонта и/или реконструкции Вистинского дома культуры | 2019-2020 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 2 | Сдача в эксплуатацию после реконструкции | ГП «Развитие культуры в Ленинградской области» |
| 3.1.8 | Проведение капитального ремонта и/или реконструкции дома культуры Горки | 2017-2019 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 1;2 | Сдача в эксплуатацию после реконструкции | ГП «Развитие культуры в Ленинградской области» |
| 3.1.9 | Разработка концепции развития отрасли культуры, учитывающей этнокультурную компоненту | 2016-2017 | ВПТФ |  | ВПТФ | ВПТФ |  | 1 | Утверждение концепции советом депутатов | ГП «Развитие культуры в Ленинградской области» |
| 3.1.10 | Строительство подростково-молодежного центра в дер. Вистино | 2020-2023 |  |  |  | По результатам разработки ПСД |  | 2 | Сдача в эксплуатацию подросткого-молодежного центра |  |
| 3.1.11 | Организация скверов и зеленых насаждений рядом с социальными объектами | 2015-2025 |  |  |  | По результатам разработки ПСД |  | 1;2 | Организация не менее 1 нового сквера |  |
| 3.1.12 | Организация благоустроенных пляжей  | 2015-2025 |  |  |  | По результатам проведения конкурсных мероприятий |  | 1;2 | Соответствие не менее 2 пляжей ежегодно санитарно-гигиеническим нормам |  |
| 3.1.13 | Содействие открытию 10-11 классов на базе Вистинской средней школы | 2016-2025 | ВПТФ |  | ВПТФ | ВПТФ |  | 1;2 | Обучение школьников старших классов на территории поселения |  |
| 3.1.14 | Организация транспортного сообщения со школами, в которых обучаются ученики 10-11 классов Вистинского сельского поселения | 2015-2017 | 500 |  | 400 | 100 |  |  | Регулярные рейсы 1 межмуниципального маршрута |  |
| 2015 | 500 |  | 400 | 100 |  | 1 |
| 2016 | 500 |  | 400 | 100 |  | 1 |
| 2017 | 500 |  | 400 | 100 |  | 1 |
| 3.1.15 | Создание условий для получения детьми дополнительного образования, организация кружков различной направленности на базе школ и культурно-досуговых учреждений | 2015-2025 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  |  | Охват детей школьного возраста дополнительным образованием не менее 70% |  |
| 3.1.16 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  | 2016-2017 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 1 | Сдача в эксплуатацию 1 ФОК | ГП «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» |
| 3.1.17 | Строительство многофункционального стадиона с трибунами и беговыми дорожками | 2020-2025 | 70000 |  | 70000 |  |  | 2 | Сдача стадиона в эксплуатацию |  |
| 3.1.18 | Проведение мероприятий по популяризации физической культуры и здорового образа жизни среди школьников и молодежи | 2015-2025 | 3300 |  |  | 3300 |  |  | Не менее 5 спортивно-массовых мероприятий в год; Увеличение числа жителей, занимающихся спортом на 25%; поддержка местных коллективов физкультуры |  |
| 2015 | 300 |  |  | 300 |  | 1 |
| 2016 | 300 |  |  | 300 |  | 1 |
| 2017 | 300 |  |  | 300 |  | 1 |
| 2018-2025 | 2400 |  |  | 2400 |  | 2 |
| 3.2.  | Формирование муниципального жилого фонда для специалистов социальной сферы (врачей, работников культуры, учителей и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Расчет и определение потребности в муниципальном жилом фонде с учетом наличия специалистов социальной сферы, не обеспеченных жильем, а также с учетом планов по их привлечению в сельское поселение | 2015 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1 |  | МП «Жилье специалистам социальной сферы» |
| 3.2.2 | Разработка ТЭО и организация проектно-изыскательских работ по строительству муниципального жилья в соответствии с рассчитанной потребностью | 2015-2016 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1 | ТЭО | МП «Жилье специалистам социальной сферы» |
| 3.2.3 | Формирование и предоставление земельного участка для строительства муниципального жилья | 2016 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1 | Утвержденные ППТ и ГПТ | МП «Жилье специалистам социальной сферы» |
| 3.3.  | Развитие мобильных и удаленных форм предоставления государственных и муниципальных услуг на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Организация на базе администрации сельского поселения общественного центра доступа к порталу государственных и муниципальных услуг | 2015 | 50 |  |  | 20 | 30 | 1 | Обучение 2 специалистов для организации работы пункта доступа;Не менее 50 воспользовавшихся доступном для получения государственных и муниципальных услуг ежеквартально |  |
| 3.3.2 | Обеспечение требуемого технического оснащения для организации центра доступа к порталу государственных услуг | 2015 | 20 |  |  | 20 |  | 1 | 1 оборудованное рабочее место для доступа к порталу государственных услуг |  |
| 3.3.3 | Информирование населения о полном перечне государственных и муниципальных услуг, которые могут быть получены удаленно | 2015 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1 | Не менее 1 публикации ежемесячно в местном СМИ |  |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  | 75070,00 | 0,00 | 71100,00 | 3940,00 | 30,00 |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО ГОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ** | **2015** | 1170,00 | 0,00 | 550,00 | 590,00 | 30,00 |  |  |  |
| **2016** | 1100,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |  |  |  |
| **2017** | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  |  |  |
| **2018-2025** | 72400,00 | 0,00 | 70000,00 | 2400,00 | 0,00 |  |  |  |
| **4.** | **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка экологической стратегии поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Разработка долгосрочной экологической стратегии МО «Вистинское сельское поселение» | 2015-2016 | 500 |  | 450 | 50 |  |  | Утверждение стратегии советом депутатов |  |
| 2015 | ВПТФ |  | ВПТФ | ВПТФ |  | 1 |
| 2016 | 500 |  | 450 | 50 |  | 1 |
| 4.2. | Развитие методологической базы деятельности органов МСУ в сфере безопасности окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Разработка методического пособия для сотрудников администрации поселения по экологической деятельности в поселении | 2015-2016 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 2015 | 30 |  |  |  | 30 | 1 | Оригинал-макет методического пособия |
| 2016 | 20 |  |  |  | 20 | 1 | Тираж методического пособия для сотрудников администрации поселения |
| 4.3. | Придание экологическим проблемам поселения международного статуса в рамках программ приграничного сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Заключение соглашений об участии МО «Вистинское сельское поселение» в программах поддержания экологического благополучия на Балтике | 2015-2025 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1;2 | Заключение не менее 1 соглашения |  |
| 4.4. | Содействие созданию системы общественного эко-мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Содействие деятельности общественной комиссии по экологическому мониторингу территории МО «Вистинское сельское поселение» | 2015-2025 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1;2 | Проведение не менее 2 встреч общественной комиссии ежегодно; проведение 1 экологического мониторинга ежегодно |  |
| 4.4.2 | Организация и проведение общественных экологических рейдов на территории поселения | 2015-2025 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1;2 | Проведение не менее 1 экорейда ежегодно;Снижение числа нарушений природоохранного законодательства; устранение несанкционированных свалок; |  |
| 4.6. | Создание системы соглашений о гармонизации экономического и экологического развития с резидентами МТП «Усть-Луга» и предприятий территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Заключение соглашений с резидентами МТП «Усть-Луга» и промышленными предприятиями Вистинского сельского поселения | 2015-2017 | ВПТФ |  |  | ВПТФ |  | 1 | Заключение не менее 5 соглашений |  |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** |  | **550,00** | **0,00** | **450,00** | **50,00** | **50,00** |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО ГОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ** | **2015** | **30,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30,00** |  |  |  |
| **2016** | **520,00** | **0,00** | **450,00** | **50,00** | **20,00** |  |  |  |
| **2017** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **2018-2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **5.** | **СОЗДАНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЛОЙ СРЕДЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Координация процессов обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой промышленных, жилых и общественно-деловых объектов поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  | 2015-2016 | 600 |  |  |  |  |  | Утверждение программы |  |
| 2015 | ВПТФ |  | ВПТФ | ВПТФ |  | 1 |
| 2016 | 600 |  | 500 | 100 |  | 1 |
|  | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии (большой % износа), и изношенных сетей 10/0,4 кВ в Вистинском сельском поселении, в объеме, определенном Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2015-2020 |  |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |
|  | Расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ Вистинского сельского поселения | 2015-2020 |  |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | 1 модернизированная ТП 10/0,4 кВ |  |
|  | Строительство 1 новой ТП 10/0,4 кВ дер.Вистино | 2015-2020 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | ТП 10/0,4 кВ дер.Вистино |  |
|  | Строительство 1 новой ТП 10/0,4 кВ дер.Ручьи | 2015-2020 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | ТП 10/0,4 кВ дер.Ручьи |  |
|  | Строительство 1 новой ТП 10/0,4 кВ дер.Пахомовка | 2015-2020 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | ТП 10/0,4 кВ дер.Пахомовка |  |
|  | Строительство 1 новой ТП 10/0,4 кВ дер. Валяницы | 2015-2020 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | ТП 10/0,4 кВ дер. Валяницы |  |
|  | Строительство ВЛ (КЛ) 10кВ дер. Вистино, дер. Ручьи, дер. Пахомовка,дер. Валяницы | 2015-2020 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | ВЛ (КЛ) 10кВ дер. Вистино, дер. Ручьи, дер. Пахомовка,дер. Валяницы |  |
|  | Замена воздушных линий электропередач 10 кВ на кабельные 10 кВ в пределах селитебной территории Вистинского сельского поселения | 2020-2025 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 2 |  |  |
|  | Реконструкция котельной № 20 с увеличением еепроизводительности до 10 Гкал/час и переводом ее на жидкое топливо или природный газ. При реконструкции предусмотреть замену котлов, насосного оборудования, тягодутьевого оборудования и устройство химводоподготовки. Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на котельной внедрить автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии. Предусмотреть установку оборудования для производства тепла на нужды ГВС. | 2020-2025 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 2 | Реконструированная котельная №20 |  |
|  | Строительство новой модульной котельной для централизованного теплоснабжения новой многоквартирной и блокированной застройки дер. Вистино, дер. Ручьи и дер. Пахомовка мощностью 10 Гкал/час (без учета резервирования теплопотребителей дер. Вистино) | 2020-2025 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 2 | 1 модульная котельная |  |
|  | Ликвидация котельной № 21 и подключение существующей тепловой нагрузки от нее к котельной № 20 со строительство магистрального теплопровода от магистральной теплосети котельной № 20 к теплосетям котельной № 21 с сооружением подкачивающей насосной станции. | 2020-2025 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД |  |  |  |
|  | Строительство теплосетей, с применением трубопроводов «Изопрофлекс», в новую планируемую застройку (дер. Вистино, дер. Ручьи, дер. Пахомовка, дер. Валяницы) в объеме, определенном Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2020-2025 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 2 | По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |
|  | Выполнить реконструкцию тепловых сетей, индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения жилых домов для обеспечения подачи горячего водоснабжения в дер.Вистино в объеме, определенном Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2020-2025 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 2 | По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |
|  | Перекладка изношенных тепловых сетей с применением трубопроводов «Изопрофлекс» в дер.Вистино в объеме, определенном Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2015-2020 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 2 | По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |
|  | Развитие сети межпоселковых газопроводов от размещаемой ГРС Усть-Луга с газификацией населенных пунктов. Газификация населенных пунктов Косколово, Слободка, Югантово, Дубки, Ручьи, Вистино, в объеме, определенном Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2015-2020 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |
|  | Развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда, в объеме, определенном Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2015-2020 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |
|  | Провести мероприятия по переводу жилищного фонда на природный газ. | 2015-2025 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | Газификация жилого фонда 90% |  |
|  | Строительство сетей водоснабжения на территории Вистинского сельского поселения (дер.Вистино, дер.Ручьи, дер.Слободка), в объеме, определенном Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2015-2025 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |
|  | Реконструкция водозабора с увеличением производительности до 3 тыс. куб. м/сут (существующий водозабор на р. Белой) | 2015-2025 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |
|  | Реконструкция магистрального водовода, идущего от существующего водозабора на р. Белой до дер. Вистино | 2015-2025 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |
|  | Реконструкция существующих сетей водоснабжения дер. Вистино, в объеме, определенном Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2015-2025 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |
|  | Разработка проекта, организация и обустройство зон санитарной охраны (1, 2 и 3 пояс) существующего источника водоснабжения на р. Белая | 2015-2025 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | 1 проект организации и обустройства зон санитарный охраны |  |
|  | Разработка проекта, организация и обустройство зон санитарной охраны (1, 2 и 3 пояс) для планируемых подземных источников водоснабжения пос. Логи, дер. Старое Гарколово | 2015-2020 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | 1 проект организации и обустройства зон санитарный охраны |  |
|  | Строительство системы водоотведения на территории Вистинского сельского поселения (дер.Вистино, дер.Ручьи), в объеме, определенном Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2015-2020 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |
|  | Строительство 2-х канализационных насосных станций на территории Вистинского сельского поселения (дер.Ручьи, дер.Вистино) | 2015-2020 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |
|  | Строительство 2-х канализационных камер гашения на территории Вистинского сельского поселения (дер.Ручьи, дер.Вистино) | 2015-2020 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | 2 канализационные камеры гашения |  |
|  | Капитальный ремонт канализационного коллектора дер.Вистино | 2015-2025 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | Капитальный ремонт 100% протяженности канализационного коллектора |  |
|  | Строительство закрытой сети ливневой канализации дер. Вистино | 2015-2020 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |
|  | Строительство открытой сети ливневой канализации дер. Вистино | 2015-2020 |  |  | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | По результатам разработки ПСД | 1;2 | По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |
| 5.2. | Отвод транзитных грузовых, потоков от селитебных и рекреационных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков, регулирующих движение грузового транспорта | 2015-2017 | 250 |  |  | 250 |  |  | Снижение шумового загрязнения в селитебных районах на 20% |  |
| 2015 | 80 |  |  | 80 |  | 1 |
| 2016 | 85 |  |  | 85 |  | 1 |
| 2017 | 85 |  |  | 85 |  | 1 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к дер.Мишино» | 2015-2017 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 1 | Реконструкция 100% дорожного полотна |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги от дер.Ручьи до берега Лужской губы | 2015-2017 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 1 | Реконструкция 100% дорожного полотна |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пос.Логи» | 2015-2017 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 1 | Реконструкция 100% дорожного полотна |  |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети в дер.Косколово | 2015-2017 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 1 | Реконструкция 100% улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием |  |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети в дер.Слободка | 2015-2017 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 1 | Реконструкция 100% улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием |  |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети в дер.Югантово | 2015-2017 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 1 | Реконструкция 100% улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием |  |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети в дер.Красная Горка | 2017-2019 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 1;2 | Реконструкция 100% улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием |  |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети в дер.Мишино | 2017-2019 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 1;2 | Реконструкция 100% улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием |  |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети в дер.Кошкино | 2017-2019 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 1;2 | Реконструкция 100% улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием |  |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети в дер.Ручьи | 2017-2019 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 1;2 | Реконструкция 100% улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием |  |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети в дер.Вистино | 2017-2019 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 1;2 | Реконструкция 100% улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием |  |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети Вистино - Пахомовка | 2017-2019 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 1;2 | Реконструкция 100% улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием |  |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети в дер.Пахомовка | 2019-2021 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 2 | Реконструкция 100% улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием |  |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети в дер.Залесье | 2019-2021 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 2 | Реконструкция 100% улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием |  |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети в дер.Горки | 2019-2021 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 2 | Реконструкция 100% улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием |  |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети в дер.Глинки | 2019-2021 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 2 | Реконструкция 100% улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием |  |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети в дер.Логи | 2019-2021 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 2 | Реконструкция 100% улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием |  |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети в пос.Логи | 2021-2023 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 2 | Реконструкция 100% улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием |  |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети в дер.Новое Гарколово | 2021-2023 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 2 | Реконструкция 100% улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием |  |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети в дер.Старое Гарколово | 2021-2023 |  |  | По результатам разработки ПСД |  |  | 2 | Реконструкция 100% улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием |  |
|  | Строительство автозаправочной станции | 2021-2023 |  |  |  |  | По результатам разработки ПСД | 2 | Сдача в эксплуатацию 1 АЗС |  |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** |  | **850,00** | **0,00** | **500,00** | **350,00** | **0,00** |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО ГОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ** | **2015** | **80,00** | **0,00** | **0,00** | **80,00** | **0,00** |  |  |  |
| **2016** | **685,00** | **0,00** | **500,00** | **185,00** | **0,00** |  |  |  |
| **2017** | **85,00** | **0,00** | **0,00** | **85,00** | **0,00** |  |  |  |
| **2018-2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | **83065,00** | **0,00** | **72050,00** | **8060,00** | **2955,00** |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО ГОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ** | **2015** | **1925,00** | **0,00** | **550,00** | **920,00** | **455,00** |  |  |  |
| **2016** | **3437,00** | **0,00** | **1500,00** | **1197,00** | **740,00** |  |  |  |
| **2017** | **1147,00** | **0,00** | **0,00** | **877,00** | **270,00** |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО ПЕРВОМУ ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ** | **2015-2017** | **6509,00** | **0,00** | **2050,00** | **2994,00** | **1465,00** |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО ВТОРОМУ ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ** | **2018-2025** | **76556,00** | **0,00** | **70000,00** | **5066,00** | **1490,00** |  |  |  |

# 4. Механизмы реализации Программы и контроль за ее реализацией

Программа социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение» муниципального района «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области – территории компактного проживания малочисленного ижорского народа на 2015-2025 годы реализуется за счет выполнения комплекса мероприятий, направленных на достижение поставленных в ней целей и сформулированных в соответствии с ними задач.

Программа определяет основные направления развития МО «Вистинское сельское поселение» в сферах экономики, экологии, социальной и этнокультурной сферах и других.

Выполнение ключевых мероприятий программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования МО «Вистинское сельское поселение» на 2015-2025 годы (далее – Программа) осуществляется на основании реализации стратегии социально-экономического развития поселения (см. раздел 1) в соответствии с планом мероприятий (см. раздел 3, далее – План мероприятий). План мероприятий представляет систему взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение поставленных в стратегии целей и задач, а также показателей, характеризующих их достижение. В План мероприятий включаются мероприятия, финансируемые за счет местного, областного и федерального бюджетов, а также иных источников финансирования. Реализация Плана мероприятий осуществляется в два этапа:

* 1 этап – 2015-2017 гг.;
* 2 этап – 2018-2025 гг.

Потребность в финансовых ресурсах для реализации программы комплексного развития МО «Вистинское сельское поселение» в 2015-2025 гг. составит – 83 065 тыс. рублей, из них:

* федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
* областной бюджет – 72 050 тыс. рублей;
* местный бюджет – 8 060 тыс. рублей;
* прочие – 2 955 тыс. рублей.

В реализации Программы участвуют не только органы местного самоуправления МО «Вистинское сельское поселение», но и другие заинтересованные организации: общественные организации и объединения, в т.ч. национальные объединения коренных малочисленных народов, предприятия, организации образования и науки, организации культуры, субъекты естественных монополий, бизнес и другие заинтересованные субъекты.

Механизмами реализации Программы является комплекс следующих программ, взаимоувязанных между собой по целям и задачам, срокам и ресурсному обеспечению осуществления мероприятий:

* государственные программы Российской Федерации;
* федеральные целевые программы;
* адресная инвестиционная программа;
* государственные программы Ленинградской области;
* муниципальные программы Кингисеппского района Ленинградской области;
* муниципальные программы Вистинского сельского поселения.

Дополнительным механизмом реализации Программы является соглашение о гармонизации экономического и экологического развития территории МО «Вистинское сельское поселение», заключенное следующими сторонами:

* Правительство Ленинградской области;
* ОАО «Усть-Луга» и резиденты порта;
* администрация МО «Вистинское сельское поселение»;
* национальные организации и объединения малочисленных коренных народов поселения.

Основным инструментом реализации Программы является бюджет МО «Вистинское сельское поселение», а также поступления в рамках межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней. Внебюджетное финансирование Программы осуществляется на принципах государственно-частного партнерства, за счет средств институтов развития, международных финансовых институтов, частных инвестиций, в том числе иностранных, в реализацию инфраструктурных, социальных, инновационных, природоохранных и иных проектов.

Реализация Программы предполагает формирование плана, включающего комплексы мероприятий, обеспечивающие решение задач и достижение стратегической цели социально-экономического развития региона, а также мониторинг его выполнения. Целью мониторинга является осуществление контроля за достижением запланированных результатов социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение» на основе комплексной оценки целевых показателей Программы на соответствующий период. С учетом результатов мониторинга будут приниматься решения о перераспределении ресурсов и корректировке запланированных мероприятий.

Контроль и оперативное управление реализацией Программы предполагается возложить на администрацию МО «Вистинское сельское поселение». Реализация Программы требует эффективной координации действий органов местного самоуправления на всей территории Вистинского сельского поселения, а также на прилегающих территориях Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, в т.ч. консолидации имеющихся источников финансирования.

# 5. Перечень целевых показателей Программы

**Таблица 5.1.- Целевые показатели реализации Программы комплексного развития МО «Вистинское сельское поселение» на период до 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение показателя в период реализации Программы |
| 2014 | 2020 | 2025 |
| 1 | Население муниципального образования на 01 января | Чел. | 1740[[14]](#footnote-14) | 2260 | 4000 |
| 2 | Число мест в дошкольных учреждениях | Мест/1000 жителей | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Число мест в общеобразовательных школьных учреждениях | Мест/1000 жителей | 109 | 109 | 109 |
| 4 | Мощность амбулатории | Посещений/смена | 30 | 45 | 45 |
| 5 | Площадь плоскостных спортивных сооружений | Га/1000 жителей | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 6 | Укомплектованность врачами | % | 0% | 100% | 100% |
| 7 | Укомплектованность средним медицинским персоналом | % | 90% | 100% | 100% |
| 8 | Изношенность сетей теплоснабжения | % | 30,4 | 40% | 5% |
| 9 | Изношенность сетей электроснабжения | % | 30% | 25% | 5% |
| 10 | Изношенность сетей водоснабжения | % | 68,8% | 35% | 5% |
| 11 | Изношенность сетей водоотведения | % | 18% | 10% | 5% |
| 12 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 0 | 0 | 90% |
| 13 | Число печатных СМИ, издающихся на ижорском языке | Ед. | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Число книг и методических пособий, изданных на ижорском языке  | Ед. | 0 | 5 | 10 |
| 15 | Посещаемость культурных мероприятий | Посещений/1000 чел. | 5201,15 | 5461,1 | 5721,1 |
| 16 | Среднемесячный уровень оплаты труда (в ценах 2014 года)[[15]](#footnote-15) | Руб. | 31567 | 46807 | 62048 |
| 17  | Физический износ жилого фонда | % | 40-60% | 30-40% | <20% |
| 18 | Общая площадь жилищного фонда в среднем на одного жителя поселения | Кв.м./чел. | 39,4 | 37,2 | 35 |
| 19 | Число капитально отремонтированных и реконструированных объектов культуры  | Ед. | 0 | 2 | 2 |

# 6. Перечень приоритетных инвестиционных проектов на территории муниципального образования

На территории МО «Вистинское сельское поселение» в период действия стратегии социально-экономического развития до 2025 года планируется в соответствии с планами инвесторов к реализации диверсифицированный перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих развитие экономики, социальной сферы и этнокультурной среды, улучшающие качество жилой среды в поселении.

К числу возможных к реализации проектов на территории поселения относятся также проекты высокого класса опасности (I класс), как Балтийский карбамидный завод, инициированный группой компаний «ИСТ». Объем инвестиций в проект составляет около 53000 млн рублей со сроками реализации в 2015-2018 гг. Размещение площадки предполагается в производственной зоне мультимодального комплекса Усть-Луга близ деревень Югантово и Слободка**.** Ввиду несоответствия данного проекта стратегическим целям и задачам поселения в области охраны окружающей среды, данные проекты не были включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов. Реализация проекта приведет к серьезным экологическим рискам для населения поселения, снизит привлекательности территории для проживания, поставит под сомнение смысл реализации мер по сохранению и развитию культуры ижорского народа в Вистинском сельском поселении.

Перечень приоритетных инвестиционных проектов на территории МО «Вистинское сельское поселение» на период до 2025 года, отвечающих целям и задам стратегии, представлен в таблице 6.1.

**Таблица 6.1. Приоритетные инвестиционные проекты на территории МО «Вистинское сельское поселение» на период до 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Сумма инвестиций, млн руб. | Инвестор | Сроки реализации | Показатели проекта |
| 1 | Промышленные и логистические объекты |  |  |  |  |
| 1.1 | Металлургический терминал МТП «Усть-Луга», инвестор  | 7 248,3 | **ООО "Балтийский металлургический терминал"**ЗАО «Объединенная металлургическая компания» | 2008 - 2017 | 249 новых рабочих местМощность 1-ой очереди — 2 млн.тонн, 2-ой очереди — до 4 млн. тонн |
| 1.2 | Терминал минеральных удобрений | 7300 | ОАО «Еврохим»ООО «ЕвроХим «Терминал Усть-Луга» | 2012-2017 | Объем перевалки 5 млн тонн |
| 1.3 | Грузовой аэропорт Усть-Луга | 27400 | ООО "Мультимодальный комплекс Усть-Луга" | 2012-2020 | Грузовой аэропорт класса А, класс 4F ИКАО, общая площадь с ВПП - 300 Га, размеры ВПП - 3760 м х 60 м, общая площадь с зоной шумового воздействия - 500 Га, возможности приёма широкофюзеляжных самолётов Ан-124-100, B-747-400F, A-380-800F. Пассажирский сектор для самолетов бизнес-авиации и вертолетных перевозок с аэровокзальным комплексом. |
| 1.4 | Завод по производству сжиженного природного газа «Балтийский СПГ» | По результатам ТЭО | **ОАО «Газпром»** | 2014-2019 | Мощность 10 млн тонн в год |
| 2 | Проекты развития жилых, общественно-деловых и рекреационных зон |  |  |  |  |
| 2.1 | Проект комплексного освоения территорий, (д. Вистино и д. Валеницы)  | По результатам ТЭО | ООО "Мультимодальный комплекс Усть-Луга" | До 2025 г. | Строительство жилого фонда на 11 тысяч человек, площадь объекта 255 Га, обустройство рекреационной инфраструктуры. |
| 2.2. | Бизнес-парк с общественными и рекреационными пространствами | По результатам ТЭО | ООО "Мультимодальный комплекс Усть-Луга" | До 2025 г. | Площадь земельного участка под застройку объектами общественно-делового назначения – 140 Га |
| 3 | Проекты развития социальной и этнокультурной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 3.1 | Амбулатория с дневным стационаром, д.Вистино |  | **МО «Кингисеппский муниципальный район»****Комитет по здравоохранению Ленинградской области** | 2014-2016 | 45 посещений в смену, 13 коек дневного стационара |
| 3.2. | Создание этнокультурного центра «Ижорская усадьба» | По итогам разработки ПСД | **Комитет по культуре Ленинградской области****МО «Кингисеппкий муниципальный район»****МО «Вистинское сельское поселение»****Частные инвесторы** | 2015-2020 г. |  |
| 3.3 | Реконструкция дома культуры в дер. Вистино  | По итогам разработки ПСД | * **МО «Кингисеппский муниципальный район»;**
* **Внебюджетные средства**
 | 2017-2019 | Создание многофункционального культурного центра;Оборудование системы отопления, пожарной безопасности, системы мультимедиа, систем хранения. |
| 3.4 | Реконструкция дома культуры в дер. Горки | По итогам разработки ПСД |  | 2015-2017 | Реконструкция объекта, оборудование системы отопления, пожарной безопасности, системы мультимедиа, систем хранения. |
| 3.5 | Строительство скита Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в составе объектов – Церкви Николая Чудотворца на Сойкинском погосте и сопутствующих объектов социально-бытового назначения) | По итогам разработки ПСД | **НП «Сойкинская святыня»** | До 2025 г. |  |
| 3.6 | Реставрация Церкви Николая Чудотворца на Сойкинском погосте | По итогам разработки ПСД | **НП «Сойкинская святыня»** | До 2025 г. | Консервация и разработка проекта реставрации храма Николая Чудотворца, создание Скита Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры |
| 3.7 | Строительство детского сада на 85-100 мест | Не определена | **МО «Кингисеппский муниципальный район»** | До 2025 г. |  |

# 7. Отчет о результатах общественного обсуждения Программы

### 7.1. Осуществление сбора мнений и предложений представителей общественности (населения, бизнеса, представителей коренных малочисленных народов Российской Федерации, общественных организаций) по стратегическим приоритетам и направлениям социально-экономического развития и государственного и муниципального управления

В целях формирования стратегии социально-экономического развития и плана ее реализации в соответствии с актуальными текущими потребностями и пожеланиями жителей Вистинского сельского поселения, Исполнителем в рамках выполнения работы был предусмотрен сбор мнений и предложений по вопросу формирования стратегических приоритетов и определения направлений социально-экономического развития у представителей общественности, представителей коренных малочисленных народов (ижор) и органов государственного и муниципального управления.

Организация программного комплекса Администрации сельского поселения в установленные проектом сроки не позволяла разработать и разместить формы интерактивного взаимодействия и другие материалы на сайте Заказчика. Кроме того, низкий охват населения широкополосным доступом в сеть Интернет не позволил бы получить информацию от всех слоев населения, учитывая долю населения старше трудоспособного возраста, для которых пользование современными информационными технологиями зачастую является проблемным. Таким образом, данные факторы существенного ограничили бы получение широкого круга мнений, поэтому сбор мнений и предложений по согласованию с Заказчиком было решено произвести в форме личной встречи Исполнителя и представителей населения, коренных народов, бизнеса и органов власти сельского поселения.

Встреча для осуществления сбора мнений и предложений была проведена Исполнителем 10 декабря 2014 года, проходила в зале Дома культуры дер.Вистино.

Со стороны Исполнителя на встрече присутствовали Безлепкин М.Н., руководитель проектов ООО «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ», и Булдакова И.В., специалист ООО «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ».

Со стороны МО «Вистинское сельское поселение» на встрече присутствовали:

* Пригаро Л.А.,
* Ляпунов Е.П.,
* Кострова Е.И. ,
* Баула Е.К. ,
* Агафонова Ю.И.,
* Элоян А.С.,
* Ракитская С.А.,
* Севастьянова Н.Н.

В рамках встречи Исполнителем были выслушаны и зафиксированы все поступившие мнения и предложения от присутствовавших на встрече, были обсуждены наиболее актуальные вопросы и проблемы социально-экономического развития Вистинского сельского поселения.

По результатам встречи Исполнителем были сформулированы основные тезисы, отражающие актуальные для населения проблемы и пожелания, которые были объединены по тематике:

**Здравоохранение:**

1. Обеспечить доступность услуг здравоохранения для населения. В настоящий момент участились случаи заболевания населения туберкулезом, а также случаи выявления онкологических заболеваний. Раньше в поселении был свой рентген-кабинет, также можно было провести необходимые клинические исследования и анализы, сейчас ближайшие такие услуги – в Кингисеппе. В связи с этим отмечается также сложность записи на прием к некоторым специалистам, частая недоступность записи по телефону и необходимость личного присутствия при записи, что наряду с низкой транспортной доступностью представляет проблему.

2. Долгое время ожидания скорой помощи (официальное – 1,5 часа, в действительности может составлять 3 часа). Аналогичная скорость прибытия фиксируется для пожарных служб.

**Образование:**

1. Отмечен рост стоимости услуг дошкольных образовательных учреждений, почти в 2 раза по сравнению с предыдущим уровнем.

2. Были закрыты 10-11 классы в общеобразовательной школе Вистинского сельского поселения из-за малой комплектности. Ближайшая школа, где можно получить среднее (полное) общее образование теперь находится в 25 км от дер. Вистино, школьного автобуса до этой школы нет.

**Культура и этнокультурное развитие:**

1. Необходимо изучать ижорский язык на уровне школьной программы.

2. Несистемность мероприятий по поддержке и развитию ижорской культуры, в настоящее время большая их часть осуществляются при поддержке Центра коренных народов. Нехватка штата музея для реализации всего комплекса мероприятий.

3. Недостаток помещений музея для его текущей деятельности и проектов, для размещения всех экспонатов.

4. Износ и несоответствующее современным потребностям техническое состояние зданий музея и дома культуры, необходимость ремонта и модернизации.

5. Организационные проблемы с восстановлением Сойкинской святыни – записанное в генеральном плане назначение земель не позволяет реализовать проект восстановления. Требуется поиск инвестора, контроль над реализацией проекта восстановления.

**Экология и строительство:**

1. Сократить вырубку лесов, связанную с постройкой вдоль берега Финского залива терминалов МТП «Усть-Луга».

2. Не допустить строительство карбамидного завода вблизи водозабора и единственного источника питьевой воды в сельском поселении – Белой речки.

3. Текущая проблема – сокращение уровня воды в общественных колодцах (потенциальные проблемы с поступлением питьевой воды для населения). Требуется проведение дорогостоящей экспертизы по установлению причин – объективных (малочисленное выпадение осадков) или экологических (нарушение системы питания грунтовых вод из-за нарушений норм строительства).

4. Отмирание исторических видов деятельности – рыбалки, добычи рыбы в промышленных целях вследствие изменения экологической ситуации в прибрежных водах, связанной со строительством терминалов.

5. По новому генеральному плану расположение пляжа и территории рекреации планируется рядом со строениями топливной компании.

**Транспортная доступность:**

1. Редкость автобусных маршрутов, позволяющих доехать в основные точки, пользующиеся спросом у населения – Кингисепп, Сосновый бор, Санкт-Петербург.

2. Вследствие редкости маршрутов любая поездка занимает весь день – фактически, это означает недоступность многих услуг и учреждений для населения.

3. Высокая стоимость проезда на имеющихся маршрутах, отсутствие субсидий для социально незащищенных категорий граждан.

**Жилищно-коммунальное хозяйство и инженерная инфраструктура:**

1. Жалобы населения на проблемы, возникающие в сфере жилищно-коммунального хозяйства и инженерных сетей: имеются перебои с электроснабжением, из-за чего выходит из строя бытовая техника. Также существует ряд организационных проблем по введению в эксплуатацию инженерных сетей.

2. Отсутствие муниципального жилья для приехавших специалистов (врачей, преподавателей и т.д.) и молодежи.

**Взаимодействие органов власти, представителей бизнеса и населения:**

1. Не все предложения и мнения жителей учитываются при формировании генерального плана Вистинского сельского поселения.

Высказанные мнения и предложения Исполнителем приняты к сведению, большая их часть учтена при формировании генеральной цели, разработке направлений и задач стратегии социально-экономического развития Вистинского сельского поселения; некоторые предложения с учетом уровня их реализации учитываются в плане мероприятий по реализации стратегии.

### 7.2. Проведение общественных слушаний в формате круглого стола с представителями Администрации МО «Вистинское сельское поселение» муниципального района «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, депутатами, представителями общественности, представителями коренных малочисленных народов Российской Федерации для рассмотрения результатов разработки стратегии социально-экономического развития и плана реализации стратегии муниципального образования

По согласованию с Заказчиком рассмотрение результатов разработки стратегии социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение» и плана реализации стратегии проходило в формате общественных слушаний, которые состоялись 19 декабря 2014 года в 12.00 часов в дер. Вистино, в зале Дома культуры.

На общественных слушаниях присутствовали представители администрации МО «Вистинское сельское поселение», депутаты и представители общественности, представители ижорской общины, а также все заинтересованные граждане. Со стороны Исполнителя результаты были презентованы Безлепкиным М.Н., руководителем проектов ООО «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ», и Булдаковой И.В., специалистом ООО «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ».

**ПРОГРАММА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ**

по рассмотрению результатов разработки стратегии социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение» и плана реализации стратегии муниципального образования

**19 декабря 2014 г.**

11.45 – 12.00 – Сбор участников общественных обсуждений в Доме культуры дер.Вистино.

12.00 – 13.00 – Презентация результатов разработки стратегии социально-экономического развития и плана реализации стратегии МО «Вистинское сельское поселение».

Докладчик – Безлепкин М.Н., к.соц.н., руководитель проектов ООО «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ».

13.00 – 13.30 – Ответы докладчика на вопросы участников общественных обсуждений.

13.30 – 14.00 – Выступления участников общественных обсуждений, обсуждение деталей разработки стратегии и плана мероприятий, подготовка предложений Исполнителю по дополнению разработанных документов. Формирование резюме.

Результаты разработки стратегии социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение» и плана реализации стратегии были представлены в форме презентационных материалов (в т.ч. раздаточных). Презентационные материалы приведены в приложении 1.

На общественном обсуждении Исполнителем были представлены:

- ключевые результаты анализа уровня социально-экономического развития Вистинского сельского поселения, в том числе анализа отрасли культуры и этнокультурной сферы;

- оценка текущего уровня социально-экономического развития поселения, с определением его сильных и слабых сторон, а также выявленные конкурентные преимущества (возможности) и угрозы, препятствующие дальнейшему сбалансированному развитию территории;

- ключевые цели, направления, и задачи социально-экономического развития поселения;

- мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, этнокультурной среды и снижению экологических рисков на перспективу до 2025 года.

Участники общественных обсуждений в целом согласились с предлагаемыми Исполнителем формулировками целей, направлений и задач социально-экономического развития МО «Вистинское сельское поселение», а также с предлагаемыми мероприятиями по их достижению. Было отмечено высокое соответствие сформулированных целей насущным повседневным потребностям жителей муниципального образования, а также был признан неоспоримым факт положительного влияния мероприятий, в случае их реализации, на повышение уровня социально-экономического развития муниципального образования.

Среди недостатков, на которые было указано Исполнителю в ходе обсуждения общественных слушаний, были в первую очередь пожелания, касающиеся внесения в план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования нескольких конкретных мероприятий, касающихся развития этнокультурной сферы и укрепления ижорских традиций. Например, было предложено более детально рассмотреть возможность и способы внесения изучения ижорского языка в школьную программу в качестве факультативного занятия.

Выводы по результатам общественных слушаний:

- предлагаемые Исполнителем цели, направления и задачи социально-экономического развития, а также план мероприятий по их достижению соответствуют потребностям жителей МО «Вистинское сельское поселение»;

- Исполнителем получены предложения от представителей ижорского сообщества о дополнении плана реализации стратегии рядом мероприятий.

По результатам рассмотрения замечаний и предложений, высказанных в ходе общественных обсуждений, Исполнителем были доработаны:

- иерархия целей, направлений и задач социально-экономического развития поселения;

- положения Программы об этнокультурном развитии ижорского народа;

- перечень приоритетных инвестиционных проектов;

- описание отдельных аспектов социально-экономического положения поселения.

1. По данным ОАО «Усть-Луга» [↑](#footnote-ref-1)
2. На 01.01.2013 [↑](#footnote-ref-2)
3. http://lenoblinvest.ru/ru/investproekti/istorii-uspeha/108-ust-luga [↑](#footnote-ref-3)
4. По данным, представленным Администрацией МО «Вистинское сельское поселение».

По данным отчета «Этнодемографическое и этносоциологическое исследование ижоры и води Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (Исполнитель ООО «Центр молодежных программ «Горизонт» в рамках гос.контракта № ЭА-0004/14 с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области) численность ижор на 2014 год составляет 125 человек (см. стр. 74 отчета). [↑](#footnote-ref-4)
5. Здесь и далее демографические показатели приводятся по данным администрации МО «Вистинское сельское поселение». [↑](#footnote-ref-5)
6. По данным Администрации МО « [↑](#footnote-ref-6)
7. Расчет средней номинально начисленной заработной платы произведен с учетом низкого уровня занятонсти жителей поселения на высокооплачиваемых должностях на предприятиях МТП «Усть-Луга»; [↑](#footnote-ref-7)
8. По данным Администрации МО «Вистинское сельское поселение»и Портала правовой информации Генеральной прокуратуры РФ www,crimestat.ru [↑](#footnote-ref-8)
9. Эксперт Северо-Запад №45,2013 [↑](#footnote-ref-9)
10. На 01 января 2014 года,, Администрация МО «Вистинское сельское поселение» [↑](#footnote-ref-10)
11. Численность населения приводится по данным администрации МО «Вистинское сельское поселение». Расхождение в данных статистического учета и представленных данных приводится в п.1.2 Программы [↑](#footnote-ref-11)
12. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, среднемесячная заработная плата работников организаций в МО «Вистинское сельское поселение» составляла в 2013 году 62 048,3 рублей. Методологией статистики определено, что средняя заработная плата рассчитывается на основании заработной платы всех сотрудников, занятых на предприятиях, располагающихся на территории. С учетом имеющейся информации об отраслях, в которых занято население МО «Вистинское сельское поселение», приводимая статистикой величина средней заработной платы является некорректной. Столь высокая для сельской местности заработная плата объясняются расположением на территории поселения крупных терминалов и предприятий транспортно-логистического комплекса, и, соответственно, высокими заработными платами сотрудников данных компаний. В данных компаниях практически не работают сотрудники из числа местных жителей Вистинского сельского поселения, при этом те, кто работают, занимают в основном низкооплачиваемые должности. Таким образом, оценка среднемесячной заработной платы в Вистинском сельском поселении в целях применимости данного показателя для характеристики уровня жизни населения произведена с учетом фактической занятости населения Вистинского сельского поселения в отраслях экономики. [↑](#footnote-ref-12)
13. Под этапом 1 понимается период с 2015 по 2017 г., под этапом 2 период с 2018 по 2025 гг. [↑](#footnote-ref-13)
14. Численность населения приводится по данным администрации МО «Вистинское сельское поселение». Расхождение в данных статистического учета и представленных данных приводится в п.1.2 Программы. [↑](#footnote-ref-14)
15. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, среднемесячная заработная плата работников организаций в МО «Вистинское сельское поселение» составляла в 2013 году 62 048,3 рублей. Методологией статистики определено, что средняя заработная плата рассчитывается на основании заработной платы всех сотрудников, занятых на предприятиях, располагающихся на территории. С учетом имеющейся информации об отраслях, в которых занято население МО «Вистинское сельское поселение», приводимая статистикой величина средней заработной платы является некорректной. Столь высокая для сельской местности заработная плата объясняются расположением на территории поселения крупных терминалов и предприятий транспортно-логистического комплекса, и, соответственно, высокими заработными платами сотрудников данных компаний. В данных компаниях практически не работают сотрудники из числа местных жителей Вистинского сельского поселения, при этом те, кто работают, занимают в основном низкооплачиваемые должности. Таким образом, оценка среднемесячной заработной платы в Вистинском сельском поселении в целях применимости данного показателя для характеристики уровня жизни населения произведена с учетом фактической занятости населения Вистинского сельского поселения в отраслях экономики. [↑](#footnote-ref-15)