**Отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения**

**«Благоустройство территории в Вистинском сельском поселении на 2017-2019 годы»**

**На 01 июля 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,мероприятия | Источники финансирования | Январь-июнь 2018года | Пояснения |
| Планируемый объем финансированияна 2018 год | Профинан-сировано(тыс.руб.) | Выполнено(тыс.руб.) | %выполнения |
| Подпрограмма «Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования» |
| Благоустройство населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования | ИТОГО | 10720,9 | 10720,9 | 3203,4 | 29,9% |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 9656,9 | 9656,9 | 3203,4 | 33,2% |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1064,0 | 1064,0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |

Глава администрации М.Е.Мельникова