**Отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения**

**«Развитие культуры и спорта в Вистинском сельском поселении»**

**На 01 апреля 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  мероприятия | Источники финансирования | Январь-март 2018 года | | | | Пояснения |
| Планируемый  объем  финансирования  на 2018 год | Профинан-  сировано  (тыс.руб.) | Выполнено  (тыс.руб.) | %  выполнения |
| Подпрограмма  «Развитие культуры» | | | | | | |
| Обеспечение деятельности учреждений культуры | ИТОГО | 10777,70 | 2853,34 | 2853,34 | 26,47% |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 9062,8 | 2521,59 | 2521,59 | 27,8% |  |
| Средства районного бюджета | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1260,90 | 331,75 | 331,75 | 26,3% |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| Обеспечение деятельности объектов физической культуры | ИТОГО | 3792,60 | 556,71 | 556,71 | 14,6% |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 3792,60 | 556,71 | 556,71 | 14,6% |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации М.Е.Мельникова