**Отчет о выполнении муниципальной программы Вистинского сельского поселения**

**«Развитие культуры и спорта в Вистинском сельском поселении»**

**На 01 октября 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  мероприятия | Источники финансирования | Январь-сентябрь 2017 года | | | | Пояснения |
| Планируемый  объем  финансирования  на 2017 год | Профинан-  сировано  (тыс.руб.) | Выполнено  (тыс.руб.) | %  выполнения |
| Подпрограмма  «Развитие культуры» | | | | | | |
| Обеспечение деятельности учреждений культуры | ИТОГО | 9130,3 | 6081,9 | 5498,8 | 60,2 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 8225,3 | 5176,9 | 5176,9 | 62,9 |  |
| Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 905,0 | 905,0 | 321,9 | 35,6 |  |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| Обеспечение деятельности объектов физической культуры | ИТОГО | 63518,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средств бюджета МО «Вистинское сельское поселение» | 2518,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 61000,00 | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации М.Е.Мельникова

Оценка результатов реализации муниципальной программы

**«Развитие культуры и спорта в Вистинском сельском поселении»**

За 9 месяцев 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­17 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники |
| 1. | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры | 5040,6 |  | 1332,7 | - | Доля детей до 14лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества посещений культурно-досуговых мероприят | % | 15 | 15 |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований | Чел. | - | 120 | 30 |
| 2 | Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения | 835,00 | - | 566,2 | - | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | Посещ. | - | 5800 | 5383 |
| Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий | мероприятия | - | 125 | 43 |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | 725,5 | - | 486,5 | - | Увеличение количества посещений библиотек | чел | 3088 | 4500 | 2033 |
| Увеличение количества читателей | чел | 216 | 1500 | 449 |
| Увеличение книговыдачи | Шт. | 8990 | 10250 | 244 |
| 4. | Организация музейного обслуживания для жителей поселения, сохранение исторического наследия | 2529,2 |  | 1420,6 |  | Увеличение количества посещений музея | Чел. | 865 | 1000 | 571 |
| Увеличение количества выставок | шт. | 15 | 20 | 11 |
| 5. | Проведение культурно-спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни | 1908,0 |  | 0 |  | Увеличение количества посещения мероприятий физической культурой и спортом от общей численности жителей поселения | % | 10 | 15 | 0 |
| Увеличение числа спортивных мероприятий | % | - | 5 | - |

Глава администрации М.Е.Мельникова