Оценка результатов реализации муниципальной программы

**«Развитие культуры и спорта в Вистинском сельском поселении»**

За 1 полугодие 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­17 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Вистинского сельского поселения | Другие источники |
| 1. | Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры | 5185,6 |  | 1783,2 | - | Доля детей до 14лет, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества посещений культурно-досуговых мероприят | % | 15 | 15 |  |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований | Чел. | - | 120 | 20 |
| 2 | Организация культурно-массовых мероприятий для жителей поселения | 835,00 | - | 218,7 | - | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | Посещ. | - | 5800 | 1695 |
| Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий | мероприятия | - | 125 | 31 |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | 725,5 | - | 315,7 | - | Увеличение количества посещений библиотек | чел | 3088 | 4500 | 1544 |
| Увеличение количества читателей | чел | 216 | 1500 | 449 |
| Увеличение книговыдачи | Шт. | 8990 | 10250 | 244 |
| 4. | Организация музейного обслуживания для жителей поселения, сохранение исторического наследия | 2384,2 |  | 932,6 |  | Увеличение количества посещений музея | Чел. | 865 | 1000 | 295 |
| Увеличение количества выставок | шт. | 15 | 20 | 11 |
| 5. | Проведение культурно-спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни | 1908,0 |  | 0 |  | Увеличение количества посещения мероприятий физической культурой и спортом от общей численности жителей поселения | % | 10 | 15 | 0 |
| Увеличение числа спортивных мероприятий | % | - | 5 | - |

Глава администрации М.Е.Мельникова